| ПАСПОРТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обласної Програми "Репродуктивне здоров'я населення Чернігівської області" |  |  |  |  |
|  | на період 2008 - 2015 роки" |  |  |  |
|  | Розробник програми | Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА |  |  |
|  | Співрозробники програми | Управління у справах молоді та спорту ОДА, Управління освіти та науки ОДА, ОЦСССДМ |  |  |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА |  |  |
|  | Учасники Програми | Управління у справах молоді та спорту ОДА, Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласна СЕС, фонд з тимчасової втрати працездатності (за згодою) |  |  |
|  | Терміни виконання | 2008 -2015 роки |  |  |
|  | Прогнозовані обсяги та джерела фінансування (тис. грн.). |  |  |
|  | всього; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. ВСЬОГО; 18 083,6; 1 910,5; 1 936,5; 2 082,2; 2 317,2; 2 349,2; 2 415,9; 2 485,8; 2 559,3. у тому числі кошти. обласного бюджету; 391,4; 89,2; 43,2; 43,2; 43,2; 43,2; 43,2; 43,1; 43,1. бюджетів районів/міст; 17 692,2; 1 821,3; 1 920,3; 2 039,0; 2 274,0; 2 306,0; 2 372,7; 2 442,7; 2 516,2. позабюджетні; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
|  | Начальник управління _________________________ М.П. Дейкун |  |  |  |

Затверджено

рішенням обласної ради

від 25 січня 2008 року

Обласна програма

«Репродуктивне здоров’я населення

Чернігівської області» на період 2008 – 2015 роки»

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Саме репродуктивне здоров’я є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Репродуктивне здоров'я - стан повного фізичного,  розумового і соціального благополуччя, що передбачає можливість задовільного та безпечного  сексуального  життя,  здатність до відтворення,  право чоловіків  і  жінок  на  інформацію  та   доступ   до   безпечних, ефективних,  прийнятних  за  вартістю  методів планування сім'ї та інших обраних  ними  методів  регулювання  народжуваності,  що  не суперечать закону, а також право на доступ до відповідних послуг з охорони  здоров'я,  що  дають  змогу  жінці   безпечно перенести вагітність  та  пологи, а батькам - створити найкращі умови для народження здорової дитини, за визначенням Програми дій Міжнародної конференції з  народонаселення  та розвитку  (Каїр,  1994).

Майбутнє Чернігівської області обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію в області, в першу чергу, на стан здоров’я жіночого та дитячого населення. Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останні 5 років свідчить про те, що область перебуває у стані демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, негативним показником приросту населення, коли рівень народжуваності не забезпечує простого відтворювання населення.

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я населення, яке є невід’ємною складовою загального здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства області. Комплекс заходів, здійсненних в області протягом останніх років у рамках обласної програми  „Репродуктивне здоров’я 2001-2005” сприяв позитивним змінам у стані здоров’я дітей і жінок області. Так, удосконалено діяльність служби дитячої та підліткової гінекології, збільшилась обізнаність населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, відповідального батьківства, методів профілактики небажаної вагітності.

Збільшився показник народжуваності з 6,7 на 1000 населення в 2001 році до 8,1 в 2006 році. Знизився рівень абортів. Рівень материнської смертності знизився з 59,2 у 2001 році до 10,5 - у 2006 на 100000 народжених живими. Але залишаються проблеми невиношування та безплідності, які, як наслідки небезпечної статевої поведінки, є причинами репродуктивних втрат. З введенням в Україні з початку 2007 року нових критеріїв живонародженості та реєстрації дитячої смертності з 22 тижнів вагітності, загострилась проблема надання медичної допомоги новонародженим з низькою масою тіла (з 500 г), що потребує кардинального переоснащення пологових стаціонарів та відділень реанімації новонароджених сучасною високотехнологічною апаратурою: апаратами штучної вентиляції легень, інкубаторами, слідкуючою апаратурою тощо. Такий стан справ вимагає необхідності подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення області, в першу чергу підлітків та молоді. Саме на це спрямовані заходи щодо покращення стану репродуктивного здоров’я  населення області.

Мета обласної програми «Репродуктивне  здоров’я населення Чернігівської області» на період 2008 – 2015 роки» :

Поліпшення репродуктивного здоров’я населення області як важливої складової загального здоров'я та забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку Чернігівської області.

Основні завдання обласної програми:

- Створення умов безпечного материнства.

- Формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді.

- Удосконалення системи планування сім’ї в Чернігівської області.

- Збереження репродуктивного здоров'я населення області.

- Забезпечення ефективного управління з питань реалізації Програми.

- Участь в інноваційних проектах, залучення грантів для їх реалізації.

Цільові групи відповідають визначеним у державній програмі.

Очікувані результати програми враховують вихідні/базові показники стану   репродуктивного здоров’я, програми та послуг та досягнення за програмою по роках.

Виконання Програми  надасть змогу:

знизити рівень:

- материнської смертності на 20 відсотків;

- анемії серед вагітних на 45 відсотків;

- малюкової смертності на 20 відсотків;

- гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків;

- підліткової вагітності на 20 відсотків;

- запальних захворювань статевих органів у підлітків 15—17 років на 20 відсотків;

- штучного переривання вагітності серед підлітків 15—17 років на 20 відсотків;

- штучного переривання вагітності у дорослих жінок на 20 відсотків;

- захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків;

- захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків;

- захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків;

- онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків;

- смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків;

- збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків;

- забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних;

- довести рівень впровадження в амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг “Клініка            дружня до молоді” до 90 відсотків;

- підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20 відсотків.

Фінансове забезпечення програми  здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у обласному бюджеті та  в бюджетах міст і районів області, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету, бюджетів міст та районів області визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

Аналіз стану репродуктивного здоров’я населення Чернігівської області за 2006 рік

Демографічна ситуація:

Загальна кількість населення області в 2006 році за віком та статтю  - 1159910

| Вік | чоловіки | жінки |
| --- | --- | --- |
| 15-19 | 41253 | 39023 |
| 20-24 | 44755 | 39262 |
| 25-29 | 37953 | 38016 |
| 30-34 | 36683 | 38032 |
| 35-39 | 35784 | 36784 |
| 40-44 | 38698 | 41340 |
| 45-49 | 42286 | 46953 |
| 50-54 | 39289 | 44986 |
| 55-59 | 32437 | 41201 |
| 60-64 | 19764 | 29140 |
| 65-69 | 31958 | 52647 |
| 70-74 | 17643 | 31580 |
| 75-79 | 18388 | 41793 |
| 80+ | 10218 | 39700 |
| Всього | 525233 | 634677 |

- Загальний рівень народжуваності – 8,1 ‰

- Кількість ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку області  493

- Рівень безробіття (зареєстровано) 9,4%

Безпечне материнство (показники):

| Кількість пологів за рік | 9305 |
| --- | --- |
| Рівень материнської смертності (на 100 000 народжених живими) | 10,5 |
| Рівень анемії серед вагітних (на 100 вагітних) | 23,2 |
| Рівень малюкової смертності (до року на 1000 живонароджених) | 9,2 |
| Рівень гемолітичної хвороби новонароджених (новонароджені, починаючи з 1000 г, що мали ГХ на 1000 народжених живими) | 13,6 |
| Смертність новонароджених від синдрому дихальних розладів (кількість смертей від РДС на 1000 народжених живими) | 8,5 |
| Кількість вагітних, що встали на облік до 12 тижнів до всіх зареєстрованих вагітних на антенанатальному догляді | 89,1 |
| Кількість жінок з екстрагенітальною патологією (вагітності високого ризику) | 1736 |

Репродуктивне здоров'я  дітей та молоді   (показники):

| Рівень підліткової вагітності (кількість пологів та абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років) | 14,1 |
| --- | --- |
| Рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15—17 років (кількість захворювань у юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років) | 19,5 |
| Рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15—17 років (кількість абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років) | 6,6 |

Планування сім’ї

| Рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності (кількість жінок, що використовують ВМЗ та ОК на 1000 жінок репродуктивного віку) | 276,1 |
| --- | --- |
| рівень штучного переривання вагітності (кількість абортів у державних структурах на 1000 жінок репродуктивного віку) | 24,3 |

Репродуктивне здоров’я населення

| Рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом (кількість чоловіків та жінок старших за 18 років із зареєстрованим сифілісом на 100 000 населення старшого за 18 років) | 44,5 |
| --- | --- |
| Рівень захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення (кількість чоловіків старших за 18 років із зареєстрованою гонореєю на 100 000 чоловіків старших за 18 років) | 92,2 |
| Рівень захворюваності на рак шийки матки (кількість нововиявлених випадків раку шийки матки на 100 000 жіночого населення ) | 16,5 |
| Рівень онкологічної захворюваності молочної залози (кількість нововиявлених випадків раку молочної залози на 100 000 жіночого населення) | 52,6 |

Кількість лікувально-профілактичних закладів та кількість надавачів послуг з РЗ/ПС:

| Кількість родопомічних закладів в області | 22 |
| --- | --- |
| Кількість міських/обласних родопомічних закладів | 2 |
| Кількість (центральних) районних лікарень (родопомічна допомога та планування сім’ї) | 20 |
| Жіноча консультація районної лікарні | 21 |
| Жіноча консультація обласного/міського родопомічного закладу | 2 |
| Кількість центрів планування сім’ї | 1 |
| Кількість кабінетів планування сім’ї | 24 |
| Кількість ФАПів | 722 |
| Кількість акушерів-гінекологів | 228 |
| Кількість сімейних лікарів/лікарів загальної практики | 196 |
| Кількість акушерок | 577 |
| Кількість медсестер (охорона материнства та дитинства) | 1278 |

| Напрямки діяльності та заходи обласної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Репродуктивне здоров’я населення Чернігівської області" на період 2008 - 2015 роки" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник |  | Найменування заходу | Орієнтовний обсяг фінансування, з бюджетів районів та міст обласного значення (тис. гривень) потреба | Орієнтовний обсяг фінансування, з обласного бюджету (тис. гривень) потреба | Час реалізації заходу | Виконавець заходу |
| I.Створення умов безпечного материнства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Знизити рівень материнської смертності на 20 відсотків | 1.1.2. | Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі | 1 005,0 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
|  |  | 1.1.5.2. | Забезпечення акушерських стаціонарів необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ | 270,7 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
|  |  | 1.1.6. | Забезпечення родопомічних закладів комп’ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику | 147,0 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
|  |  | 1.1.7. | Продовження впровадження клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології, сексопатології, неонатології та педіатрії у відповідності до рекомендацій ВООЗ та висновків науково-доказової медицини |  | 7,2 | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
| 2. | Знизити рівень анемії серед вагітних на 45 відсотків | 1.2.1. | Забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних | 232,4 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
| 3. | Знизити рівень малюкової смертності на 20 відсотків | 1.3.1. | Реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка) | 2 247,0 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
|  |  | 1.3.2. | Забезпечення закупівлі реанімобілів та сучасного обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, пульсоксиметри, лабораторне обладнання) для неонатологічних відділень | 220,0 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
| 7. | Забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних | 1.7.2. | Проведення тренінгів для сімейних лікарів/лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними | 56,0 | 35,1 | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
|  |  | 1.7.3. | Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу родопомічних закладів | 56,0 | 35,1 | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
|  |  | 1.7.5. | Запровадження шкіл відповідального батьківства у кожному закладі, що надає антенатальну допомогу, забезпечення їх необхідним обладнанням | 106,0 | 48,0 | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
| II. Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 20 відсотків | 2.2.2. | Розроблення та видання інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо) |  | 164,0 | 2008-2015 | УОЗ, Управління у справах молоді та спорту ОДА, ОЦСССДМ, Управління освіти та науки ОДА |
| 11. | Знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків | 2.4.2. 2.4.3 | Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім`ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, і ВІЛ: видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань-відповідей в навчальних закладах |  | 47,5 | 2008-2015 | УОЗ, Управління у справах молоді та спорту ОДА, ОЦСССДМ, Управління освіти та науки ОДА |
| III.Удосконалення системи планування сім’ї |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20 відсотків | 3.1.4. | Забезпечення закупівлі контрацептивів для визначених категорій населення (молодь у віці 18—20 років; жінки з малозабезпечених сімей) | 9 461,0 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
|  |  | 3.1.5. | Забезпечення впровадження в усіх центрах планування сім'ї та репродукції людини комп'ютерної інформаційної системи | 87,5 |  | 2008-2009 | УОЗ |
| 13. | Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20 відсотків | 3.2.5. | Забезпечення розроблення та оптимізації планів і програм післядипломної підготовки лікарів — акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики, а також фахівців середньої ланки — фельдшерів, акушерок, медсестер з питань репродуктивного здоров`я та планування сім`ї | фінансування не потребує |  | 2008-2015 | УОЗ |
|  |  | 3.2.6. 3.2.7 | Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання непланованій вагітності за допомогою видання брошур, листівок, буклетів та рекламних плакатів |  | 38,5 | 2008-2015 | УОЗ, Управління у справахмолоді та спорту ОДА, ОЦСССДМ, Управління освіти та науки ОДА |
| IV.Збереження репродуктивного здоров’я населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків | 4.3.1. | Здійснення матеріально-технічного забезпечення родопомічних закладів охорони здоров'я для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів | 3 803,5 |  | 2008-2015 | УОЗ, РДА та міські ради |
| 17. | Знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків | 4.4.3. | Розроблення та забезпечення розповсюдження інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок |  | 16,0 | 2008-2015 | УОЗ, Управління у справах молоді та спорту ОДА, ОЦСССДМ, Управління освіти та науки ОДА |
| V.Забезпечення ефективного управління виконанням Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Досягти результатів виконання Програми відповідно до визначених показників, відсотків | 5.1.2. | Вирішення питання щодо утворення обласних комітетів, відповідальних за здійснення заходів Програми, та введення штатної одиниці для особи, відповідальної за здійснення визначених заходів | виділити за рахунок ЛПЗ |  | 2008-2015 | УОЗ |
|  | Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації М.П.Дейкун |  |  |  |  |  |  |