## План 09_1201
Проект переліку об'єктів капітального ремонту у 2009 році по Чернігівській області
№№ пп | Назва об'єкта (адресна прив'язка) | Вартість об'єкту згідно ПКД, тис. грн. | Дата затвердження ПКД | Дата проведення тендеру | Генеральний підрядник | Фактично виконано на 01.01.2009 р., тис..грн. | План на 2009 рік | [5 empty] | Примітка
[7 empty] | тис. грн. | в т.ч. за рахунок ДБ | км | в т.ч. за рахунок ДБ | п.м | в т.ч. за рахунок ДБ
Автодороги державного значення
1 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) міст через р. Сейм біля смт Батурин на км 127+241 | 45901.9 | 2007-09-27 | 26/03/2007, 20/03/2008 | ТОВ “БМК "Планета-міст" м. Київ | 14382 | 5227.1 | 5227.1 |  |  | 399 | 399 | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
2 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 53+336- км 58+900 | 49766.3 | 27/06/2007, на експертизі | 2007-06-06 | КП “Ніжинська ПШМК” | 41291.3 | 8465 | 8465 | 5.565 | 5.565 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
3 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 58+900 - км 64+465 | 52529.6 | 27/06/2007, 26/12/2008 | 2007-06-06 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 52122.7 | 2689.5 | 2689.5 | 5.565 | 5.565 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
4 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 64+465 - км 69+800 | 41767.4 | 27/06/2007, 26/12/2008 | 2007-06-06 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 41280.2 | 2757.3 | 2757.3 | 5.335 | 5.335 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
5 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 69+800 - км 75+100 | 35604.6 | 25/06/2007, 26/12/2008 | 2007-06-06 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 35278.7 | 2235.9 | 2235.9 | 5.3 | 5.3 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
6 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 75+100 - км 80+400 | 37940.3 | 25/06/2007, на експертизі | 2007-06-06 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 34824.6 | 3105.7 | 3105.7 | 5.3 | 5.3 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
7 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 80+400 - км 85+750 | 37779.3 | 25/06/2007, на експертизі | 2007-06-06 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 34927.9 | 2841.4 | 2841.4 | 5.35 | 5.35 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
8 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 86+370 - км 91+600 | 38574.3 | 25/06/2007, 26/12/2008 | 2007-06-06 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 32127.7 | 8757.4 | 8757.4 | 5.23 | 5.23 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
9 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 91+600 - км 96+853 | 39937.6 | 25/06/2007, на експертизі | 2007-06-06 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 36615.8 | 3311.8 | 3311.8 | 5.253 | 5.253 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
10 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 97+353 - км 102+250 | 36882.9 | 25/06/2007, 26/12/2008 | 2007-06-19 | ТОВ “ШБ "Альтком" м. Донецьк | 31050.8 | 5303.4 | 5303.4 | 4.897 | 4.897 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
11 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 102+257 - км 107+047 | 44946.6 | 25/06/2007, на експертизі | 2007-06-19 | ЗАТ “ШРБУ-82” м. Мена | 27209.6 | 17727 | 17727 | 4.797 | 4.797 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
12 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 108+215 - км 111+640 | 21848.4 | 25/06/2007, на експертизі | 2007-06-19 | ЗАТ “ШБУ-14” м. Чернігів | 20463 | 1375.4 | 1375.4 | 3.425 | 3.425 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
13 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 111+640 - км 116+900 | 36772.6 | 27/06/2007, на експертизі | 2007-06-19 | ЗАТ “ШБУ-14” м. Чернігів | 34545.1 | 2217.5 | 2217.5 | 5.26 | 5.26 | 9 | 9 | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
14 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 116+900 - км 122+000 | 30036.4 | 25/06/2007, на експертизі | 2007-06-19 | ЗАТ “ШБУ-14” м. Чернігів | 27742.6 | 2283.8 | 2283.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
15 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 122+000 - км 127+042 | 47822.1 | 07/06/2007, на затвердженні | 2007-06-06 | ЗАТ “ШБУ-14” м. Чернігів | 42554.5 | 6425.8 | 6425.8 | 5.042 | 5.042 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
16 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 127+440 - км 133+000 | 44593.5 | 07/06/2007, на затвердженні | 2007-06-06 | ВАТ "Південьзахід-шляхбуд" м. Вінниця | 42612.1 | 4054.4 | 4054.4 | 5.56 | 5.56 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
17 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 133+000 - км 138+305 | 31650.8 | 07/06/2007, на експертизі | 2007-06-06 | ВАТ "Південьзахід-шляхбуд" м. Вінниця | 30415.9 | 1224.9 | 1224.9 | 5.305 | 5.305 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
18 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 138+305 - км 141+900 | 26875.2 | 07/06/2007, на експертизі | 2007-06-06 | ВАТ "Південьзахід-шляхбуд" м. Вінниця | 25317.9 | 1547.3 | 1547.3 | 3.595 | 3.595 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
19 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) км 141+900 – км 145+435 | 22571.1 | 07/06/2007, на експертизі | 2007-06-06 | ВАТ "Південьзахід-шляхбуд" м. Вінниця | 20789.2 | 1771.9 | 1771.9 | 3.535 | 3.535 |  |  | Підготовка до Євро-2012. Роботи розпочато у 2007 році, повний обсяг робіт завершено у І півріччі 2008 року, урочисто відкрито рух. Об'єкт готовий до введення в експлуатацію після виділення фінансування та прийняття виконаних робіт.
20 | А/д М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) км 61+160 - 66+784 | 56000 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 456.4 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | Підготовка до Євро-2012
21 | А/д М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) км 80+500 - 84+000 | 35000 | 09.12.2004, на коригуванні | не проведено | за результатами тендеру | 80 | 13000 | 13000 |  |  |  |  | Підготовка до Євро-2012
22 | А/д М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі км 63-64 (с. Калитянське), км 71-73 (с. Сираї), км 74-75 (с. Єрків), км 77 (с. Гарбузин), км 78 (транспортна розв'язка) (заходи з безпеки дорожнього руху) | 700 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 100 | 600 | 600 |  |  |  |  | Підготовка до Євро-2012. Виконання вимог безпеки дорожнього руху в межах ділянок підвищеної небезпеки у населених пунктах
23 | А/д М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі км 79-80 (трансп. розв’язка у 2-х рівнях) (заходи з безпеки дорожнього руху) | 4500 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 270 | 4230 | 4230 |  |  |  |  | Підготовка до Євро-2012. Виконання вимог безпеки дорожнього руху в межах ділянки підвищеної небезпеки у населеному пункті
24 | А/д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка км 198+000 - 208+341 (І та ІІ пускові комплекси) | 35000 | 10.09.2003, потребує коригування | 2003-05-22 | фірма “Агропромшляхбудіндустрія” (м. Вінниця) | 9370.6 | 25629.4 | 25629.4 | 6.5 | 6.5 |  |  | Ділянка автодороги з покриттям у аварійному стані (суцільні ділянки здимання). Обєкт незавершеного будівництва з 2003 року. Введено в експлуатацію ділянки ІІІ та ІV пускових комплексів, розпочато роботи на ІІ. Потребує завершення робіт на І та ІІ пускових
25 | Мостовий перехід через струмок біля с. Охиньки на а/д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка км 168+510 - 168+910 | 6591.8 | 20.12.2005, потребує коригування | не проведено | за результатами тендеру | 156.8 | 6435 | 6435 | 0.4 | 0.4 |  |  | Міст знаходиться в аварійному стані, вантажопідйомність обмежено до 11 т. Потребує термінової перебудови
26 | А/д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка км 89-90 (заходи з безпеки дорожнього руху), І черга | 1600 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 0 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | Виконання вимог безпеки дорожнього руху в межах ділянки підвищеної небезпеки у населеному пункті
27 | А/д Р-61 Батурин – Конотоп – Суми вулиці Центральна, Д. Многогрішного, Гетманська в смт.Батурин | 41085.7 | затверджений | 2008-09-24 | ЗАТ “ШБУ-14” м. Чернігів | 16449.3 | 18000 | 18000 | 3.4 | 3.4 |  |  | Указ Президента України
28 | Міст через р. Рванець біля с. Лизунівка на а/д Р-65 КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка" км 45+586 | 3880.4 | 2008-03-07 | не проведено | за результатами тендеру | 60.4 | 3820 | 3820 | 0.37 | 0.37 | 35 | 35 | Міст знаходиться в аварійному стані, рух по мосту зупинено. Потребує термінового капремонту
29 | А/д Р-12 Чернігів - Мена - Сосниця - Гремяч км 20, 21, км 36-38, км 52-54, км 60-71 (заходи з безпеки дорожнього руху), І черга | 6700 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 0 | 6700 | 6700 |  |  |  |  | Виконання вимог безпеки дорожнього руху в межах ділянки підвищеної небезпеки у населеному пункті
| Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | [5 empty] | 8600 | 8600
| Разом державного значення | 914858.8 |  |  |  | 652495.1 | 186936.9 | 186936.9 | 100.084 | 100.084 | 443 | 443
Автодороги місцевого значення
1 | А/д Т-25-30 Прилуки – Варва - Срібне – Обухове м/п через р. Удай біля с. Журавка км 19+900 - 20+600, Варвинський район | 22408.8 | 2008-05-14 | 2008-08-11 | ВАТ “Південьзахідшляхбуд” (м. Вінниця) | 633.8 | 21775 | 21775 | 0.8 | 0.8 | 99 | 99 | Міст у аварійному стані, вантажопідйомність обмежена до 10 т
2 | А/д Т-25-12 Ріпки – Городня – Щорс – Корюківка - Семенівка м/п через р. Снов біля с. Гвоздиківка км 72+584, Щорський район | 11313.3 | 2008-05-28 | 2008-07-09 | ТОВ “МБК “МСУ” (м. Київ) | 174.3 | 11139 | 11139 |  |  | 270 | 270 | Міст у передаварійному стані – тріщини в рігелях опор, підвищена динаміка прольотних будов, порушення поперечного об'єднання балок
3 | А/д Т-25-16 Сосниця – Короп – а/д М-02 міст через канал біля с. Вільне км 43+825, Коропський район | 1500 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 120 | 1380 | 1380 |  |  | 24 | 24 | Міст у непридатному стані. Небезпечні руйнування елементів сполучення мосту з підходами
4 | А/д Городня – Стовпівка км 0+918 – 7+160, Городнянський район | 11913.9 | 2007-09-07 | 2007-08-29 | ДП “Чернігівський облавтодор” | 334.2 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | Виконання Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування України в частині влаштування підїздів до сільських населених пунктів (2 шт.). На ділянці знаходиться міст в аврійному стані, рух зупинено. Звернення райради, РДА, скарги гр
5 | А/д Добрянка - Строївка – Олешня км 0+000 – 5+900, Ріпкинський район | 7518.9 | 2008-04-22 | 2008-01-24 | ЗАТ “ШБУ-14” м. Чернігів | 105.8 | 7413.1 | 7413.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | Виконання Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування України в частині влаштування підїздів до сільських населених пунктів (1 шт.). Роботи гальмуються через необхідність відведення земель лісового господарства
6 | А/д Ольшана - Качанівка км 12+500 - 15+500 (по с. Іваниця), Ічнянський район | 15927.7 | 2008-12-15 | 2008-10-29 | КП “Ніжинська ПШМК” | 6375.9 | 9551.8 | 9551.8 | 3 | 3 |  |  | Звернення НДУ, доручення Укравтодору. Покриття (бруківка) в аварійному стані
7 | А/д Ічня – Буди – Радьківка – Т-25-01 км 0+000 - 2+515, Ічнянський район | 10139.7 | 2008-12-09 | 2008-10-08 | ДП “Чернігівський облавтодор” | 1016 | 9123.7 | 9123.7 | 2.5 | 2.5 |  |  | Окреме доручення Премєр-міністра України, доручення першого віце-премєр-міністра України. Підїзд до військового обєкту смт Дружба
8 | А/д Комарівка - Крути км 11+730 - 17+200, Борзнянський район | 18311 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 250 | 18061 | 18061 | 5.47 | 5.47 |  |  | Підготовка туристичного маршруту загальнодержавного значення до Меморіалу "Памяті Героїв Крут"
9 | А/д Ольшана - Качанівка км 5+545 - 12+500, Ічнянський район | 22950 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 405 | 22545 | 22545 | 6.955 | 6.96 |  |  | Звернення НДУ, доручення Укравтодору. Покриття в аварійному стані
10 | А/д Ічня – Буди – Радьківка – Т-25-01 км 2+515 - 6+248, Ічнянський район | 14920 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 260 | 4400 | 4400 |  |  |  |  | Окреме доручення Премєр-міністра України, доручення першого віце-премєр-міністра України. Підїзд до військового обєкту смт Дружба
11 | А/д Криски - Понорниця - Верба км 12+000 - 14+080, Коропський район | 6800 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 250 | 2060 | 2060 |  |  |  |  | Звернення НДУ, райради, РДА. Покриття в аварійному стані
12 | А/д Карпилівка - Лебединці км 2+000 - 4+527, Срібнянський район | 8350 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 299 | 8051 | 8051 | 2.527 | 2.53 |  |  | Звернення НДУ, райради, РДА. Покриття в аварійному стані
13 | А/д Іваниця - Бережівка - Обухове км 15+027 - 18+025, Ічнянський район | 9900 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 299 | 2970 | 2970 |  |  |  |  | Звернення райради, РДА. Покриття в аварійному стані
14 | А/д Жукотки - Рудка км 0+000 - 0+950, км 1+480 - 2+306, км 3+350 - 5+936, км 7+325 - 8+012, Чернігівський район | 15660 | виготовляється | не проведено | за результатами тендеру | 70 | 3800 | 3800 |  |  |  |  | Звернення НДУ, громадян. Покриття в аварійному стані
| Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | [5 empty] | 4500 | 4500
| Разом місцевого значення | 142391.2 |  |  |  | 9664.9 | 93775.6 | 93775.6 | 25.852 | 25.86 | 0 | 0
| Разом капітальний ремонт | 1057250 |  |  |  | 662160 | 280712.5 | 280712.5 | 125.936 | 125.944 | 443 | 443
А. І. Майковський
699 564