СХВАЛЕНО:                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядженням голови                                                           рішенням двадцять шостої

облдержадміністрації                                                               сесії обласної ради

від 25 серпня 2009 року № 273                                                п’ятого скликання

від 11 вересня 2009 року

ПРОГРАМА

впровадження комплексу заходів

щодо збереження та відновлення меморіальних пам’яток

періоду Великої Вітчизняної війни

в Чернігівській області

м. Чернігів

2009 рік

ЗМІСТ

Назва розділу

стор.

1. Паспорт Програми впровадження комплексу заходів

щодо збереження та відновлення меморіальних пам’яток

періоду Великої Вітчизняної війни

в Чернігівській області                                                                                                      3

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма                          4

3. Мета Програми                                                                                                               4

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми                                     5

5. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники                         5

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми                                          6

Додатки: 1. Заходи реалізації Програми впровадження комплексу заходів щодо

збереження та відновлення меморіальних пам’яток періоду Великої

Вітчизняної війни в Чернігівській області на 2009 рік.

2. Заходи реалізації Програми впровадження комплексу заходів щодо

збереження та відновлення меморіальних пам’яток періоду Великої

Вітчизняної війни в Чернігівській області на 2010 рік.

3. Ресурсне Програми впровадження комплексу заходів щодо  збереження

та відновлення меморіальних пам’яток періоду Великої  Вітчизняної

війни в Чернігівській області на 2009-2010 роки.

1. ПАСПОРТ

Програми впровадження комплексу заходів щодо збереження та відновлення меморіальних пам’яток періоду Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років на 2009—2010 роки у Чернігівській області

|  | Ініціатор розроблення програми | Головне управління економіки облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Указ Президента України «Про відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років» від 10.12.2008 № 1152/2008, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років» від 17.12.2008 № 1547. |
|  | Розробник програми | Головне управління економіки облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації |
|  | Відповідальний виконавець програми | Головне управління економіки облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, районні державні адміністрації, Чернігівський, Прилуцький і Ніжинський міські виконавчі комітети |
|  | Учасники програми | Головне управління економіки облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, районні державні адміністрації, Чернігівський, Прилуцький і Ніжинський міські виконавчі комітети |
|  | Термін реалізації програми | 2009-2010 роки |
|  | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Обласний |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 3891,1 тис.грн. |
| 8.1 | коштів обласного бюджету | 3746,1 тис.грн. |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В історії кожної держави, кожного народу є дати і події, які стають знаковими і святими для нащадків. Такою знаковою віхою є Перемога нашого народу у Великій Вітчизняній війні.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років», шанобливе ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни стало священним обов’язком держави і громадян України.

Однією з основних форм увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця є упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників, створення музеїв, меморіальних комплексів, присвячених Великій Вітчизняній війні.

З метою увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни, подвиги її учасників у боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, а також пам’яті про земляків, що загинули у роки Другої світової війни, на Чернігівщині споруджено понад дві тисячі пам’ятників та обелісків, покладено гранітні плити з іменами тих, хто захистив і визволив нашу землю. В області віднайдено 1071 військове поховання періоду Великої Вітчизняної війни, до яких також входять 278 поховань, що розташовані на кладовищах, та 78 поховань Героїв Радянського Союзу.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов’язані дбати про облік і збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни, які розміщені на підвідомчих їм територіях. У реєстрі пам’яток історії та культури Чернігівської області містяться дані про 1164 братські могили, 553 обеліски, 553 пам’ятні знаки.

На сьогодні велика кількість пам’ятників і пам’ятних знаків періоду Великої Вітчизняної війни зазнали руйнівного впливу часу, і тому потребують відновлення. В результаті обстеження спеціалістами відповідних управлінь, місцевих органів самоврядування 132 пам’ятника перебувають в аварійному стані. З огляду на це, першочерговим завданням має стати проведення ремонтно-реставраційних робіт на вищезгаданих пам’ятках задля збереження пам’яті серед населення про трагічні події років Великої Вітчизняної війни, про подвиги та героїв, які ціною власного життя здобували Перемогу, свободу власного народу від фашистського ярма.

3. Мета Програми

Програма впровадження комплексу заходів щодо збереження та відновлення меморіальних пам’яток періоду Великої Вітчизняної війни в Чернігівській області на 2009—2010 роки (далі — Програма) розроблена спираючись на історичні традиції українського народу берегти пам’ять про захисників Вітчизни, з метою поліпшення суспільно-політичної ситуації у справі увічнення та вшанування пам’яті жертв війни, виховання в молоді національної гордості, високих патріотичних почуттів, збереження в належному стані пам’ятників, меморіалів, пам’ятних знаків, обелісків, братських могил часів Великої Вітчизняної війни.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма реалізовується в рамках виконання Указу Президента України «Про відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років» від 10.12.2008 № 1152/2008, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років» від 17.12.2008 № 1547-р та з метою підготовки та відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років, збереження пам’яті про захисників Вітчизни.

Перший етап включає в себе проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятниках і пам’ятних знаках, що потребують першочергової реставрації, розташовані поблизу автошляхів, у місцях проведення масових заходів, а також місць поховань Героїв Радянського Союзу.

Реалізація програми у 2009 році (додаток 1) здійснюється на основі солідарного співфінансування з обласного, районних (міських) та місцевих бюджетів. Другий та третій етапи будуть визначені додатково у 2010 році   (додаток 2) і  здійснюватимуться на основі солідарного співфінансування після сформування відповідних бюджетів. Переліки пам’ятників на яких будуть проводитись реставраційно-відновлювальні роботи по етапах будуть погоджуватись після затвердження бюджетів.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг видатків з обласного бюджету складає 3746, 1 тис. грн.., сума коштів і інших місцевих бюджетів складає 145 тис. грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 3891, 1 тис. грн.., в тому числі в розрізі років:

2009 рік – 595 тис. грн.., з них:

- з обласного бюджету 450 тис.грн.

- з інших місцевих бюджетів – 145 тис. грн..

2010 рік – 3296, 1 тис. грн..

5. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є координація діяльності органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування при виконанні вимог Указу Президента України «Про відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років» від 10.12.2008 № 1152/2008, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років» від 17.12.2008 № 1547-р.

У результаті виконання Програми буде забезпечено  організацію встановлення надгробків та інших меморіальних споруд; упровадження комплексу заходів щодо збереження та відновлення меморіальних пам’яток періоду Великої Вітчизняної війни; проведення ремонтно-реставраційних робіт на похованнях жертв війни; поліпшення суспільно-політичної ситуації у справі увічнення та вшанування пам’яті жертв війни, виховання в молоді національної гордості, високих патріотичних почуттів.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми  здійснює головне управління економіки облдержадміністрації (далі – відповідальний виконавець).

Відповідальний виконавець Програми щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає звіт про хід виконання Програми керівництву облдержадміністрації.

Начальник головного управління

економіки облдержадміністрації                                                  Л.П. Подоляк