Додаток

до рішення обласної ради

від 24 грудня 2009р.

ПЛАН

заходів на 2010 рік з реалізації завдань

Програми розвитку туризму в Чернігівській області

на 2002-2010 роки зі змінами та доповненнями

| № п/п | Назва заходу | Виконавець | Термін реалізації | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток туристичної інфраструктури |  |  |  |  |
| 1 | Підготувати завдання на проектування розділу «Розвиток туристичної галузі» у складі Схеми планування території області | Управління містобудування та архітектури ОДА | протягом року | Включення у схему планування території області об’єктів туристичної індустрії, пам’яток культурної спадщини, закладів культури та дозвілля |
| 2 | Активізувати роботу щодо пошуку потенційних інвесторів з метою створення та розвитку об’єктів туристичної інфраструктури | Головне управління економіки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року | Створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури |
| 3 | Провести роботу з розбудови музейно-меморіального комплексу партизанської слави « Лісоград» (с. Єліно Щорського р-ну), історико-археологічного музейного комплексу «Древній Любеч» (селище Любеч Ріпкинського р-ну) | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, управління містобудування та архітектури ОДА, Ріпкинська, Щорська РДА | протягом року | Розширення мережі екскурсійно-туристичних об’єктів області, збереження об’єктів культурної спадщини |
| 4 | Сприяти будівництву об’єктів туристичної інфраструктури, у т.ч. з метою облаштування шляхової мережі у ході підготовки до Євро-2012 | Головне управління економіки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року | Розбудова інфраструктури туризму в туристично-рекреаційних зонах області за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів |
| 5 | Проводити перевірку стану об’єктів туристичної інфраструктури в області | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА | протягом року |  |
| 6 | В об’єктах сервісу, які плануються розмістити вздовж автодоріг міжнародного значення вжити заходів щодо передбачення площадки для стоянки автомобілів | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | протягом року |  |
| 7 | Визначити потребу у встановленні нових та заміні існуючих дороговказів до екскурсійних та туристично-рекреаційних об’єктів області за напрямками туристичних маршрутів і провести відповідну роботу щодо їх встановлення | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року |  |
| 8 | Визначити об’єкти туристичної інфраструктури які потребують проведення робіт по благоустрою під’їзних шляхів та подати пропозиції Службі автомобільних доріг у Чернігівській області | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА | протягом року | Благоустрій територій і під'їзних шляхів до об'єктів туристичного призначення |
| 9 | Провести роботи по підтриманню в належному стані під’їзних шляхів до об’єктів туристичної інфраструктури, в т.ч. пам’яток культурної спадщини | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року |  |
| 10 | Забезпечити благоустрій територій, прилеглих до пам’яток архітектури, на яких виконуються ремонтно-реставраційні роботи | Управління містобудування та архітектури ОДА, управління капітального будівництва ОДА | протягом року |  |
| 11 | Сприяти розширенню мережі пунктів харчування, продажу сувенірної продукції на території туристичних об’єктів | Головне управління економіки ОДА, головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року | Підвищення якості надання туристичних послуг |
| 12 | Забезпечити контроль за виконанням вимог охоронних договорів на користування пам’ятками містобудування та архітектури щодо доступу до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування | Управління містобудування та архітектури ОДА | протягом року |  |
| Активізація роботи у напрямку розвитку туризму в прикордонних областях |  |  |  |  |
| 13 | Забезпечити включення заходів щодо співробітництва у туристичній сфері під час укладання міжрегіональних угод | Головне управління економіки ОДА | протягом року | Налагодження співробітництва у галузі туризму з прикордонними областями Російської Федерації та Республіки Білорусь |
| 14 | Ініціювати проведення спільної зустрічі з керівництвом Гомельської та Брянської митниць з питань обміну практичним досвідом сервісного обслуговування міжнародних пунктів пропуску та створення в сервісних зонах, прилеглих до пунктів пропуску відповідних санітарно-гігієнічних умов | Чернігівська митниця, Чернігівський прикордонний загін | протягом року |  |
| 15 | Вжити заходів щодо спрощення процедур митного та прикордонного контролю для туристичних груп, що їдуть в Україну або виїжджають за її межі через території Чернігівської області | Чернігівська митниця, Чернігівський прикордонний загін | протягом року |  |
| 16 | Організація спільного з Сумською областю рекламного туру по маршруту Чернігів-Новгород-Сіверський-Путівль-Глухів-Батурин-Чернігів для запрошених представників ЗМІ та туроператорів інших областей | Управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА | протягом року | Налагодження співробітництва у галузі туризму з іншими регіонами України |
| Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності |  |  |  |  |
| 17 | Сформувати та постійно оновлювати інформаційний банк даних про інвестиційні проекти в туристичній галузі області | Головне управління економіки ОДА, головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року | Створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних коштів у розвиток туристичної інфраструктури |
| 18 | Забезпечення туристичної складової під час проведення культурно-мистецьких заходів | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року | Створення позитивного туристичного іміджу області, розвиток подієвого туризму |
| 19 | Визначити та розмістити на сайті головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА перелік об’єктів області для відвідування туристами | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА | протягом року | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області |
| 20 | Організувати розробку нових туристичних маршрутів по Чернігівській області | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року |  |
| 21 | Сприяти створенню інформаційно-туристичних центрів і пунктів в районах та містах області | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року |  |
| 22 | Брати участь у роботі міжнародних туристичних спеціалізованих семінарів, конференцій, салонів та виставок – ярмарків | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, головне управління економіки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області на міжнародному рівні |
| 23 | Провести роботу щодо розробки та випуску рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, управління у справах преси та інформації ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми | протягом року |  |
| 24 | Провести Міжрегіональний туристичний форум «Чернігівщина туристична 2010» | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА | протягом року |  |
| 25 | Сприяти проведенню - рекламної кампанії з актуальних питань розвитку туристичної галузі регіону у друкованих ЗМІ - засідань прес-клубу «Ділове слово» - прес-турів для представників мас-медіа Білорусії, Росії, України | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, управління у справах преси та інформації ОДА, обласна державна телерадіокомпанія | протягом року | Формування громадської думки щодо актуальності та важливості розвитку туристичної галузі в регіоні |
| 26 | Провести рекламно-інформаційні тури для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській області | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, управління у справах преси та інформації ОДА | протягом року |  |
| 27 | Розглянути можливість запровадження номінації «Чернігівщина туристична» на фестивалі журналістів регіональних ЗМІ «Золотий передзвін Придесення» | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, управління у справах преси та інформації ОДА, обласна державна телерадіокомпанія | протягом року |  |
| 28 | Підготовка і видання інформаційно-рекламної продукції (у т.ч. відеофільм) про сільський туризм в області | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, за згодою обласна асоціація сільського зеленого туризму «Сіверянські обереги» | протягом року | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області |
| Кадрове та науково-методичне забезпечення |  |  |  |  |
| 29 | Розробити інструкцію щодо порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ОДА | протягом року | Забезпечення безпеки туристів під час відпочинку та здійснення туристичних подорожей |
| 30 | Підготувати інформативний матеріал щодо екологічної безпеки на туристичних базах та маршрутах | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області | протягом року |  |
| 31 | Проводити роботу щодо видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА | протягом року | Підвищення якості надання туристичних послуг |
| 32 | Сприяти підвищенню кваліфікації спеціалістів відділів та управлінь культури і туризму райдержадміністрацій і міськвиконкомів | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій | за навчальними планами | Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі |
| 33 | Проведення семінарів-практикумів для бажаючих відкрити свою справу у сфері сільського зеленого та активного видів туризму | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, головне управління економіки ОДА, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області | згідно з річними планами роботи | Інформаційна та методична підтримка суб’єктів підприємницької діяльності галузі туризму |
| 34 | Організація роботи по обміну досвідом з іншими регіонами щодо розвитку сільського зеленого та інших видів туризму | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, головне управління агропромислового розвитку ОДА, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області | протягом року | Підвищення якості надання туристичних послуг |

Керуючий справами

виконавчого апарату обласної ради                                                                                                         В.Т. Фесенко