- Додаток 3

до рішення обласної ради

від « 24 » грудня 2009 року

- Заходи обласної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

| Завдання і показники | Розподіл за роками, очікуваний результат* (орієнтуватися на Загальнодержавний показник) |  |  |  |  | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| І. Організаційні заходи 1. Заходи з удосконалення законодавства та управління |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість засідань відповідних рад | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.1. Забезпечення діяльності обласної та районних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. | Обласна державна адміністрація, районні держадміністрації, міськвиконкоми | 2009- 2013 |
| Звіт |  | 1 |  | 1 |  | 1.2. Підготовка матеріалів до Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відповідність справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом. | Управління ОДА: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Державний департамент з питань виконання покарань в області; управління МВС України в області спільно з громадськими організаціями | 2010- 2012 |
| Кількість розроблених нормативно - правових актів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3. Удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику. | Управління ОДА: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, праці та соціального захисту населення; обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області; управління МВС України в області спільно з громадськими організаціями |  |
| Кількість перевірених підприємств, установ, організацій | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 1.4. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих. | Управління ОДА: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, праці та соціального захисту населення; обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області; управління МВС України в області, громадські організації |  |
| Кількість перевірених підприємств, установ, організацій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.5. Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства України з профілактики ВІЛ/СНІДу органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, установами, закладами, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності та іншими суб’єктами нагляду. | Обласна санітарно-епідеміологічна станція |  |
| 2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість створених центрів ресоціаліза-ції наркозалеж-ної молоді |  |  |  |  | 1 | 2.1. Сприяння створенню центру ресоціалізації наркозалежної молоді. | Обласна державна адміністрація | 2010- 2013 |
| Кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді |  |  |  | 1 |  | 2.2. Сприяння створенню центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. | Обласна державна адміністрація | 2010- 2013 |
|  |  |  |  |  |  | 2.3. Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та подальшого розвитку мережі кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ та кабінетів Довіри у лікувально-профілактичних закладах. | Управління охорони здоров’я ОДА, районні держадміністрації, міськвиконкоми | 2009- 2013 |
| Кількість перевірок | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.4. Здійснення контролю за дотриманням протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я усіх форм власності. | Обласна санітарно-епідеміологічна станція | 2009- 2013 |
| 3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на регіональному рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний центру МіО |  | 1 |  |  |  | 3.1. Створення та забезпечення діяльності обласного центру моніторингу і оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції при обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом | Обласна державна адміністрація, управління охорони здоров’я | 2009- 2011 |
| Кількість проведених перевірок | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 3.2. Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми на сайтах. | Управління ОДА: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, праці та соціального захисту населення, у справах преси та інформації; обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління Державно-го департаменту з питань виконання покарань в області; управління МВС України в області | 2009- 2013 |
| Кількість проведених перевірок | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 3.3. Здійснення моніторингу функціонування кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ та кабінетів «Довіра». | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| 4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість підготовле-них педагогів Частка загально- освітніх навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою | 37 | 49 | 61 | 74 | 90 | 4.1. Проведення підготовки педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів. Забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами. | Управління освіти і науки ОДА | 2009- 2013 |
| Кількість підготовле-них спеціалістів | 25 | 50 | 50 | 50 | 70 | 4.2. Проведення підготовки лікарів медичних закладів області з питань консультування і тестування на ВІЛ. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| Кількість підготовле-них спеціалістів |  | 25 |  | 25 |  | 4.3. Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції та соціальної підтримки. | Управління у справах сім’ї та молоді ОДА, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2009- 2013 |
| Кількість працівників, які пройшли навчання |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 4.4. Забезпечення підготовки спеціалістів різних профілів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. | Управління МВС України в області, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області інші зацікавлені установи та організації | 2009- 2013 |
| Кількість підготовле-них спеціалістів | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4.5. Запровадження навчальних програм для середнього медичного персоналу з питань ДКТ в навчальних медичних закладах області та на курсах підвищення кваліфікації. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| Кількість підготовле-них спеціалістів | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 4.6. Проведення підготовки медичних працівників області по застосуванню швидких тестів на ВІЛ-інфекцію. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| ІІ. Профілактичні заходи 1. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість інформаційно просвітниць-ких заходів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1. Проведення заходів з ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі. Створення та поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами. | Управління ОДА: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, праці та соціального захисту населення, у справах преси та інформації; обласна санітарно-епідеміологічна станція, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Кількість навчальних закладів (%) | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 1.2. 3апровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів. | Управління освіти і науки | 2009- 2013 |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення з метою формування толерант-ного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. | Управління ОДА: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, праці та соціального захисту населення; обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління МВС України в області, громадські організації | 2009- 2013 |
| Кількість інформаційно просвітниць- ких кампаній | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення. | Управління ОДА: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді, освіти і науки, праці та соціального захисту населення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Частка осіб охоплених, профілактич- ними заходами (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 1.5. Проведення санітарно-освітніх заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань. | Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області, громадські організації | 2009- 2013 |
| Частка молоді, залученої до проведення інформацій-них і культурно- просвітниць-ких заходів(%) Кількість діючих мобільних консультацій-них пунктів соціальної роботи | 20 23 | 30 23 | 40 23 | 45 23 | 50 23 | 1.6. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів та поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді. | Управління у справах сім’ї та молоді ОДА, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Кількість здійснених перевірок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7. Здійснення нагляду за забезпеченням інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів і препаратів. | Обласна санітарно-епідеміологічна станція |  |
| Кількість здійснених перевірок | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 1.8. Забезпечення дієвого контролю за суворим додержанням державних санітарних норм і правил, насамперед підприємствами побутового обслуговування. | Обласна, міські та районні санітарно-епідеміологічні станції |  |
| 2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка обстежених та охоплених профілактич-ним лікуванням | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 2.1. Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників уразливих груп ризику. | Управління охорони здоров’я ОДА, управління Державного департаменту з питань виконання покарань | 2009- 2013 |
| Частка СІН, охоплених профілактич-ними заходами (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.2 Надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту. | Обласний центр соціальних служб для сім ’ї дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Кількість осіб | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 2.3. Розширення програм замісної підтримуючої терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків, насамперед, серед ВІЛ-інфікованих. | Управління охорони здоров’я ОДА, громадські організації | 2009- 2013 |
| Кількість команд |  |  |  |  |  | 2.4.Сприяння діяльності мультидисциплінар-них вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику. | Управління у справах сім’ї та молоді ОДА, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Частка дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактич-ними заходами (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.5. Забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику. | Управління у справах сім’ї та молоді ОДА, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Частка охоплених профілактич-ними заходами засуджених та осіб, узятих під варту (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.6. Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту. | Управління Державного департаменту з питань виконання покарань | 2009- 2013 |
| 3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість осіб |  |  |  |  |  | 3.1. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально-небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення. | Управління охорони здоров’я ОДА, управління у справах сім’ї та молоді ОДА, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Частка випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (%) | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3.2.Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини - забезпечення необхідною кількістю тест-систем для планового обстеження вагітних жінок; - забезпечення 100% проведення профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини ВІЛ-інфікованим вагітним, що знаходяться на диспансерному обліку; - забезпечення медичних закладів області швидкими тестами для обстеження породіль, які не пройшли обстеження на до пологовому етапі; -забезпечення проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, віком до 6 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями методом полімеразної ланцюгової реакції; - забезпечення направлення на обстеження ВІЛ-інфікованих вагітних на СD4 та вірусне навантаження з метою визначення схеми призначення профілактики вертикальної трансмісії; - забезпечення закладів охорони здоров’я медичними виробами одноразового використання. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| Частка дітей першого року життя; народжених ВІЛ-позитивними жінками, забезпечених молочними сумішами (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.3. Забезпечення дітей першого року життя; народжених ВІЛ-позитивними жінками, адаптованими молочними сумішами для дітей. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| 4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка охоплених тестуванням (%): загальне населення; осіб з груп ризику; осіб, які утримуються в установах виконання покарань |  |  |  |  |  | 4.1. Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення. | Управління охорони здоров’я ОДА, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області | 2009- 2013 |
| Частка кроводач, що були обстежені на ВІЛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2. Посилення безпеки донорської крові, шляхом проведення обов’язкового тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| Відсоток осіб, охопленних постконтакт-ною профілакти-кою з числа тих, що потребують | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.3. Забезпечення осіб, зокрема медичних та соціальних працівників, що мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| ІІІ. Лікувальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка дітей (%) Частка дорослих (%) | 100 50 | 100 60 | 100 70 | 100 75 | 100 80 | 3.1. Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| Частка обстежених (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.2. Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД | Управління охорони здоров’я ОДА, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області | 2009- 2013 |
| Частка осіб, яким надали послуги з лікування (%) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 3.3.Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дій антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих. | Управління охорони здоров’я ОДА, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області | 2009- 2013 |
| Частка осіб, яким надали послуги з діагностики |  |  |  |  |  | 3.4.Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| Частка підтверджувальних досліджень | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.5.Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції. | Управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |
| Кількість осіб, яким надано послуги з лікування |  |  |  |  |  | 3.6. Забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. | Управління охорони здоров’я ОДА, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області | 2009- 2013 |
| Кількість центрів інтегрованих послуг |  |  |  |  |  | 3.7. Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків. | Управління охорони здоров’я ОДА, громадські організації. | 2009- 2013 |
| 1V. Заходи догляду та підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість хоспісних ліжок | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 4.1.Забезпечення надання паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків хворим на СНІД. | Управління охорони здоров’я ОДА, громадські організації | 2009- 2013 |
| Частка ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами |  |  |  |  |  | 4.2.Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей. | Управління охорони здоров’я ОДА, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | 2009- 2013 |
| Кількість дітей (осіб) |  |  |  |  |  | 4.3.Забезпеченя соціального супровіду ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації, управління охорони здоров’я ОДА | 2009- 2013 |

Начальник управління охорони здоров’я 										                В.І.Ященко