|  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення дванадцятої сесії обласної ради шостого скликання 29 березня 2013 року |
| --- | --- |

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПРОВЕДЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

на 2013 – 2020 роки

Чернігів – 2013

ЗМІСТ

- Паспорт обласної цільової Програми

проведення археологічних досліджень в

Чернігівській області на 2013 – 2020 роки (далі – Програма)….………...3

- Визначення проблем, на розв’язання яких

спрямована Програма. Загальні положення.

Основні проблеми у сфері охорони

археологічної спадщини……………………………………….…...……….5

- Мета Програми………………………………………………….….…...10

- Завдання Програми…………………………………………….…….…10

- Напрямки виконання Програми:

  - Проведення наукових археологічних досліджень

  - Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень……………..11

- Фінансове забезпечення Програми……………………………………12

- Очікувані результати виконання Програми…………………………..12

- Контроль за виконанням Програми…………………………………...13

Додаток 1. Напрямки заходів з виконання цільової

Програми проведення археологічних досліджень в

Чернігівській області на 2013 – 2020 роки

Додаток 2. Ресурсне забезпечення цільової

Програми проведення археологічних

досліджень в Чернігівській області на 2013 – 2020 роки

І. Паспорт

цільової Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013 – 2020 роки.

| 1. | Назва Програми | Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013 – 2020 роки. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Обласна державна адміністрація |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 16 частина 1 статті 43) |
| 4. | Розробник Програми | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 6. | Учасники програми | Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського, Чернігівський обласний художній музей ім. Г.П. Галагана, Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім», історико - археологічний музейний комплекс «Древній Любеч», Чернігівська обласна інспекція з охорони пам’яток археології, історії та монументального мистецтва |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2013 – 2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | І етап 2013 – 2015 роки ІІ етап 2016 – 2018 роки ІІІ етап 2019– 2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | Обласний бюджет: 8558,6 тис.грн. |

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  ПРОВЕДЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСДІДЖЕНЬ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

на 2013 – 2020 роки

Проект обласної цільової Програми розроблений на виконання законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» «Про охорону археологічної спадщини» від 18 березня 2004 р., «Закон про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р., «Про місцеве самоврядування в Україні».

Держава визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі археологічних та історичних досліджень, яка спрямована на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на задоволення духовних потреб та доступності інформації, яка не є державною таємницею.

Програма спрямована на стимулювання ефективного використання наявних ресурсів, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва, визначення перспектив подальшого розвитку археологічних досліджень в області на основі аналізу його сучасного стану.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо розвитку археологічних досліджень, удосконалення культурно-освітньої та рекламно-інформаційної діяльності, зміцнення зв’язків археології з культурно-освітньою і туристичною галуззю.

ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

2.1. Загальні положення.

Чернігівщина має значний історико-культурний та туристичний потенціал. В області знаходяться 1723 пам'ятки археології національного значення та 3848 місцевого значення. Вони є невід’ємною частиною вітчизняної та світової культурної спадщини. Окрім того, на Чернігівщині збереглися 127 пам’яток архітектури національного значення, які підлягають архітектурно-археологічним дослідженням. В області діє 31 музей комунальної форми власності, а також 3 національні заповідники, 14 населених пунктів області включено до Списку історичних населених місць України.

На базі Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка здійснюється підготовка фахівців у галузі археології й краєзнавчо-туристичної діяльності, а також експертів культурно-історичної спадщини. Тут сформовано Центр археології та стародавньої історії  Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова, кілька постійно діючих археологічних експедицій, працюють кваліфіковані фахівці.

Навчальні плани Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського передбачають участь студентів в археологічних дослідженнях, оволодіння ними методикою польових археологічних робіт і обробки археологічних артефактів, що створює сприятливі умови для розвитку наукових та охоронно-рятівних досліджень у регіоні.

2.2. Основні проблеми у сфері охорони археологічної спадщини

Одним з найбільш важливих та перспективних об’єктів для археологічного вивчення є стародавній Чернігів – один з найстаріших центрів цивілізації у Подніпров’ї, який відігравав важливу роль в історії України протягом останнього тисячоліття. Серед визначних пам’яток міста – найдавніший із збережених давньоруських храмів – Спасо-Преображенський собор, архітектурний комплекс Єлецького монастиря ХІІ – ХІХ ст., один з найбільших у Східній Європі вцілілих курганних некрополів Х ст. на Болдиних горах. Важливе значення має також вивчення решток давньої міської забудови, яка збереглася нижче рівня сучасної поверхні, необхідних для отримання об’єктивної інформації щодо їх приналежності, часу існування і стану збереженості для включення в культурно-освітній обіг.

Програма передбачає дослідження унікальних пам’яток монументальної архітектури ХІ – початку ХІІІ ст. та їхніх залишків на території стародавнього Чернігова (Спаський собор, Михайлівська церква, Борисоглібський собор, Іллінська церква, Благовіщенський собор, в’їзна брама, княжі тереми) та пам’яток архітектури ХVІІ – ХVІІІ ст., які є видатними об’єктами вітчизняної культурної спадщини (Єлецький Свято-Успенський монастир, споруди колишніх Борисоглібського і П’ятницького монастирів).

Досить перспективним є археологічне вивчення другого за значенням історичного центру Подесення – Новгорода-Сіверського та розташованого в його сучасних межах Спасо-Преображенського монастиря – видатної пам’ятки архітектури ХVІ – ХІХ ст. зі збереженими рештками споруд давньоруського часу. Серед археологічних об’єктів на території міста найбільший інтерес становить давній дитинець, де після проведення відповідних досліджень можливе створення скансену (археологічного музею під відкритим небом з музеєфікованими та реконструйованими об’єктами).

Важливими для вивчення об’єктами є також городища Х – ХІІІ ст. на території Новгород-Сіверської округи у сс. Грем’яч, Ларинівка, Леньків, Мамекине, Рогівка, які можуть дати цікавий археологічний матеріал.

Значний інтерес становлять археологічні пам’ятки Любеча та його округи. Любеч уперше згадується у літопису під 882 р. і є одним з найдавніших міст на теренах України. Програма передбачає вивчення археологічних об’єктів на території смт Любеч – городищ Замкова Гора, Монастирище, Лисиця, Горки та посаду літописного міста. Пам’ятки культової та громадянської архітектури XVII – XIX ст. Любеча також потребують вивчення. В зоні уваги знаходитимуться численні селища та курганні могильники Любецької округи давньоруської доби.

Літописний Листвен повсякчас привертав увагу істориків, які локалізували його в с. Малий Листвен Ріпкинського району Чернігівської області. Саме тут у 1024 р. відбулася одна з найдоленосніших битв у історії Стародавньої Русі між синами Володимира Великого Ярославом Мудрим та Мстиславом Хоробрим, в результаті якої було створено Чернігівське князівство. Археологічний комплекс літописного Листвена складається з двох городищ та неукріплених селищ-посадів. У Х ст. він відігравав роль князівської фортеці на шляху Чернігів – Любеч, у ХІІ – ХІІІ ст. тут знаходився феодальний замок. Дослідження на території Лиственського археологічного комплексу дозволять більш чітко уявити державотворчі процеси на території Південної Русі в Х – ХІ ст., побут феодальної верхівки Чернігвського князівства ХІІ – ХІІІ ст.

Археологічний комплекс, що знаходиться на східній околиці с. Виповзів Козелецького району Чернігівської області складається з городища, посаду та подолу. Виповзівський археологічний комплекс розташований на старому шляху між Києвом і Черніговом, відомому як «Шлях Мономаха». Він являв собою дружинний табір київських князів, облаштований з метою контролю сухопутного та водного шляхів. У Х ст. він співіснував з таким же табором біля с. Шестовиця поблизу Чернігова. Порівняльний аналіз матеріалів з обох пам’яток дозволить з’ясувати специфіку давньоруської доби в історії Чернігівщини й України в цілому. На Виповзівському археологічному комплексі плануються дослідження на території городища, посаду, подолу та некрополя.

Важливе значення мають історико-археологічні пам’ятки гетьманської столиці Батурина. На підставі проведених археологічних досліджень були відтворені рів, оборонні стіни та башти Цитаделі, гетьманський будинок, Воскресенська церква, скарбниця тощо.

Протягом 2013 – 2020 рр. плануються дослідження на території заміської резиденції І. Мазепи в ур. Гончарівка, вивчення решток монументальних споруд на території Фортеці, розкопки на поселенні Палац.

Археологічний комплекс пам’яток у смт Седнів включає давньоруське літописне місто Сновськ, великий курганний могильник, ранній сіверянський центр в ур. Орешня, багатошарові поселення на околицях сучасного Седнева. Починаючи з 2015 р. планується відновити археологічні дослідження на території посадів літописного Сновська. Ці роботи набувають особливої актуальності у зв’язку зі створенням у колишній садибі Лизогубів відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» і облаштування тут музейної експозиції з історії Седнева.

На території Мезинського національного природного парку, що створений у Коропському районі, зафіксовано понад 50 пам’яток історії та археології. Програма передбачає вивчення малодосліджених пам’яток Х – ХІІІ ст. у сс. Бужанка, Городище, Мезин, Свердловка, Криски та Радичів, які репрезентують добу становлення слов’янської цивілізації.

Заслуговують на увагу також числені пам’ятки різних епох та археологічних культур на території болота «Великий Замглай». Обстеження цього мікрорегіону дозволить інвентаризувати відомі об’єкти і виявити нові пам’ятки від доби неоліту до середньовіччя та ранньомодерного часу.

Крім наукових археологічних досліджень, Програма передбачає також і проведення низки охоронно-рятівних заходів. На території області багато археологічних пам’яток які руйнуються під впливом природних та антропогенних факторів. Цільове бюджетне цільове фінансування дозволить здійснити охоронно-рятівні археологічні роботи на пам’ятках, пошкоджених кар’єрами, обвалами берегів рік, меліоративними каналами, вітровою ерозією, грабіжницькими розкопками, передусім у Борзнянському, Городнянському, Сосницькому та Щорському районах.

_______________________________

Основними проблемними питаннями, які стримують розвиток наукових археологічних досліджень в області, є:

- низький рівень правової освіти населення в цілому та співробітників багатьох відомчих структур в галузі пам’яткоохоронного законодавства;

- недостатній рівень поінформованості громадськості щодо історико-культурного потенціалу області;

- незаконні дії (пошкодження, руйнування, знищення), що  завдають значної шкоди пам’яткам археології та унеможливлюють їх наукове вивчення;

- брак коштів у районних та міських бюджетах для фінансування наукових та охоронно-рятівних археологічних досліджень;

- відсутність у багатьох місцевих музейних закладів спеціалістів-археологів.

ІІІ. Мета Програми

Основною метою програми є отримання всебічної об’єктивної наукової інформації, необхідної для забезпечення оптимальних умов використання історико-культурного потенціалу області; забезпечення збереженості та вивчення пам’яток, які руйнуються під впливом природних та антропогенних факторів; здійснення моніторингу технічного стану пам'яток і визначення відповідних пам’яткоохоронних;  залучення студентів-практикантів до польових археологічних і розвідкових робіт; проведення дієвих заходів охорони, консервації, реставрації та музейного використання пам’яток археологічної спадщини; запровадження здобутих матеріалів до наукового обігу.

IV. Завдання Програми

Основними стратегічними завданнями Програми є:

- забезпечення сталого розвитку наукових археологічних досліджень в області;

-  зміцнення матеріально-технічної бази археологічних експедицій;

- поповнення фондів та експозицій музейних закладів;

- відтворення архітектурних об’єктів на основі матеріалів, здобутих під час археологічних досліджень;

- створення туристичних продуктів на основі використання історико-археологічного потенціалу області;

- забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами;

- проведення інвентаризації відомих пам'яток, впорядкуванню облікової та землевпорядної документації;

- занесення нововиявлених об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- проведення охоронно-рятівних робіт на пам’ятках археології .

- налагодження міжнародних контактів, обмін досвідом між вітчизняними й зарубіжними науково-дослідними центрами.

V. Напрямки виконання Програми

Програмою визначаються два основні напрямки:

1. Наукові археологічні дослідження, які передбачають:

- удосконалення діяльності створених в області археологічних експедицій;

- забезпечення раціонального та ефективного використання історико-археологічних ресурсів;

- активізація міжнародної співпраці в галузі археології;

- удосконалення просвітницько-інформаційної діяльності, презентація області на національних та міжнародних історико-археологічних виставках в Україні та за її межами;

- архітектурно-археологічні дослідження пам’яток давньої архітектури;

- співпраця з фахівцями в галузі природничих наук у процесі археологічних досліджень та  обробці матеріалів;

- проведення науково-практичних конференцій з проблем археології та регіональної історії;

- організація літніх польових шкіл молодих археологів.

2. Охоронно-рятівні археологічні дослідження, які передбачають:

- інвентаризацію відомих пам'яток;

- впорядкуванню облікової та землевпорядної документації;

- визначення  меж території пам’яток;

- проведення охоронно-рятівних робіт на пам’ятках яким загрожує знищення в ході земляних робіт або під дією природних факторів;

- здійснення науково-пошукових обстежень (наукових експертиз) земельних ділянок з метою з’ясування наявності/відсутності археологічного культурного шару, встановлення площі його розповсюдження, культурно-хронологічної приналежності, визначення стану збереженості археологічних об’єктів;

- ведення обліку виявлених об’єктів і занесення нововиявлених об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

VІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених для проведення наукових та охоронно-рятівних археологічних досліджень в обласному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування програми визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації даної Програми становить 8558,6 тис. грн.

VIІ. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

- створенню належних умов для системного розвитку наукових археологічних досліджень на території області;

- оприлюдненню результатів археологічних досліджень в засобах масової інформації, на наукових конференціях і в наукових виданнях;

- створенню передумов для залучення інвестицій в туристичну сферу;

- підвищенню рівня науково-методичного та кадрового забезпечення музейних закладів;

- зміцненню матеріально-технічної бази археологічних експедицій;

- популяризації історико-культурної спадщини Чернігівщини;

- занесення нововиявлених пам’яток археології до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- збереження та вивчення пам’яток, які руйнуються під впливом природних та антропогенних факторів.

VIIІ. Контроль за виконанням Програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься Департаментом культури і туризму, національностей та релігії  Чернігівської облдержадміністрації та постійною комісією Чернігівської обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Етапи виконання робіт

І етап

2013 рік – архітектурно-археологічні дослідження в Єлецькому Свято-Успенському монастирі (430 тис. грн.) та навколо Чернігівського Спасо-Преображенського собору (150 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі (150 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Новгорода-Сіверському Спасо-Преображенському монастирі (20 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження у с. Виповзів (99 тис. грн.).

2014 рік – архітектурно-археологічні дослідження пам’яток давньої архітектури на території дитинця стародавнього Чернігова (198 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі та його окрузі (99 тис. грн.); археологічні дослідження давнього Новгорода-Сіверського та його округи (119 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження в с. Виповзів (99 тис. грн.); дослідження археологічних пам’яток на території Мезинського національного природного парку (99 тис. грн.); суцільне археологічне обстеження болота «Великий Замглай» (83,2 тис.грн.).

Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень на околицях с. Нові Млини Борзнянського району (поселення «Красна Гора») (58,25 тис.грн.); на околицях с. Івашківка Городнянського району (поселення «Кар’єр») (29,1 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Дюна») (19,4 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Рипіще») (19,35 тис.грн.); на околицях с. Лашуки Городнянського району (поселення «Варковщина») (14,5 тис.грн.); на околицях с. Козляничі Сосницького району (поселення «Селище-1») (38,8 ти.грн.); на околицях с. Нові Боровичі Щорського району (поселення «Крестова (Красна) Гора») (24,0 тис.грн.); на околицях с. Смяч Щорського району ( поселення «Білі Береги-1») (14,5 тис.грн.).

2015 рік – архітектурно-археологічні дослідження пам’яток давньої архітектури Чернігова (198 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі та його окрузі (99 тис. грн.); археологічні дослідження в с. Малий Листвен та його окрузі (30 тис. грн.); археологічні дослідження давнього Новгорода-Сіверського та його округи (99 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження в с. Виповзів (99 тис. грн.); археологічні дослідження в смт Седнів (99 тис. грн.); дослідження археологічних пам’яток на території Мезинського національного природного парку (99 тис. грн.); суцільне археологічне обстеження болота «Великий Замглай» (95,2 тис.грн.).

Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень на околицях с. Нові Млини Борзнянського району (поселення «Красна Гора») (58,25 тис.грн.); на околицях с. Івашківка Городнянського району (поселення «Кар’єр») (29,1 тис.грн.); на околицях с.Конотоп Городнянського району (поселення «Дюна») (19,4 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Рипіще») (19,35 тис.грн.); на околицях с. Лашуки Городнянського району (поселення «Варковщина») (14,5 тис.грн.); на околицях с. Козляничі Сосницького району (поселення «Селище-1) (38,8 ти.грн.);  на околицях с. Нові Боровичі Щорського району (поселення «Крестова (Красна) Гора») (24,0 тис.грн.); на околицях с. Смяч Щорського району (поселення «Білі береги») (14,5 тис.грн.).

ІІ етап

2016 рік – архітектурно-археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова (198 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі та його окрузі (99 тис. грн.); археологічні дослідження в с. Малий Листвен та його окрузі (40 тис. грн.); археологічні дослідження давнього Новгорода-Сіверського та його округи (99 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження в с. Виповзів (99 тис. грн.); археологічні дослідження в смт Седнів (99 тис. грн.); дослідження археологічних пам’яток на території Мезинського національного природного парку (99 тис. грн.); суцільне археологічне обстеження болота «Великий Замглай» (95,2 тис.грн.).

Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень на околицях с. Нові Млини Борзнянського району (поселення «Красна Гора») (58,25 тис.грн.); на околицях с. Івашківка Городнянського району (поселення «Кар’єр») (58,20 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Дюна») (19,4 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Рипіще») (19,34 тис.грн.); на околицях с. Лашуки Городнянського району (поселення «Варковщина») (14,5 тис.грн.); на околицях с. Козляничі Сосницького району (поселення «Селище-1) (38,8 ти.грн.); на околицях с. Смяч Щорського району (поселення «Білі береги») (17,4 тис.грн.).

2017 рік – архітектурно-археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова (198 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі та його окрузі (99 тис. грн.); археологічні дослідження в с. Малий Листвен та його окрузі (50 тис. грн.); археологічні дослідження давнього Новгорода-Сіверського та його округи (99 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження в с. Виповзів (99 тис. грн.); археологічні дослідження в смт Седнів (99 тис. грн.); дослідження археологічних пам’яток на території Мезинського національного природного парку (99 тис. грн.); суцільне археологічне обстеження болота «Великий Замглай» (95,2 тис.грн.).

Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень на околицях с. Нові Млини Борзнянського району (поселення «Красна Гора») (58,25 тис.грн.); на околицях с. Івашківка Городнянського району (поселення «Кар’єр») (58,20 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Дюна») (38,8 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Рипіще») (19,33 тис.грн.); на околицях с. Козляничі Сосницького району (поселення «Селище-1») (38,7 тис.грн.).

2018 рік – архітектурно-археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова (198 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі та його окрузі (99 тис. грн.); археологічні дослідження в с. Малий Листвен та його окрузі (50 тис. грн.); археологічні дослідження давнього Новгорода-Сіверського та його округи (129 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження в с. Виповзів (99 тис. грн.); археологічні дослідження в смт Седнів (99 тис. грн.); дослідження археологічних пам’яток на території Мезинського національного природного парку (99 тис. грн.); суцільне археологічне обстеження болота «Великий Замглай» (95,2 тис.грн.).

Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень на околицях с. Івашківка Городнянського району (поселення «Кар’єр») (29,1 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Дюна») (38,8 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Рипіще») (19,33 тис.грн.)

ІІІ етап

2019 рік – архітектурно-археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова (198 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі та його окрузі (99 тис. грн.); археологічні дослідження в с. Малий Листвен та його окрузі (50 тис. грн.); археологічні дослідження давнього Новгорода-Сіверського та його округи (129 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження в с. Виповзів (99 тис. грн.); археологічні дослідження в смт Седнів (99 тис. грн.); дослідження археологічних пам’яток на території Мезинського національного природного парку (99 тис. грн.); суцільне археологічне обстеження болота «Великий

Замглай» (95,2 тис.грн.).

Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень на околицях с. Івашківка Городнянського району (поселення «Кар’єр») (29,1 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Дюна») (19,4 тис.грн.).

2020 рік – архітектурно-археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова (198 тис. грн.); археологічні дослідження в Любечі та його окрузі (99 тис. грн.); археологічні дослідження в с. Малий Листвен та його окрузі (50 тис. грн.); археологічні дослідження давнього Новгорода-Сіверського та його округи (129 тис. грн.); архітектурно-археологічні дослідження в Батурині (99 тис грн.); археологічні дослідження в с. Виповзів (99 тис. грн.); археологічні дослідження в смт Седнів (99 тис. грн.); дослідження археологічних пам’яток на території Мезинського національного природного парку (99 тис. грн.); суцільне археологічне обстеження болота «Великий Замглай» (95,2 тис.грн.).

Проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень на околицях с. Івашківка Городнянського району (поселення «Кар’єр») (29,1 тис.грн.); на околицях с. Конотоп Городнянського району (поселення «Дюна») (19,4тис.грн.).

| Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |  | С.М. Мойсієнко |
| --- | --- | --- |