## Дод.9_Зливова каналізація
Додаток 9
до Регіональної цільової програми розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року
ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ РОБІТ ТА ФІНАНСУВАННЯ
за заходом "Будівництво та реконструкція споруд і мереж зливової каналізації"
№ з/п | Найменування об'єктів | Місцезнаходження об'єктів (адміністративний район, річка, тощо) | Обсяг робіт та джерела фінансування | Одиниці виміру | Етапи виконання програми | [9 empty] | Примітка
[5 empty] | Усього | перший етап |  |  |  | другий етап
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всього по області у тому числі по об'єктах: |  | ОБСЯГ РОБІТ | км | 10.655 | 2.755 | 2.725 | 1.055 | 0.99 | 1.055 | 1.075 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 1720 | 910 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 7391.6 | 2961.6 | 558 | 550 | 640 | 841 | 841 | 500 | 500 | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 735 | 0 | 50 | 227 | 154 | 134 | 170 | 0 | 0 | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І | Головне управління житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації
| Всього по області у тому числі по об'єктах: |  | ОБСЯГ РОБІТ | км | 2.09 | 1.1 | 0.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 1720 | 910 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 162 | 62 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проектування та виконання робіт з водовідведення по вул. Робітничій - вул. Носівський шлях - пров. Залізничний в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 1.37 | перший етап 2013: 0.7; перший етап 2014: 0.67
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 1220 | перший етап 2013: 610; перший етап 2014: 610
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
2 | Проектування та виконання робіт з влаштування самотічного водовідвідного колектора з вул. Ватутіна та Г. Сковороди до водойми по вул. Об’їзджій та розчищення водойми від замулення в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.72 | перший етап 2013: 0.4; перший етап 2014: 0.3; перший етап 2015: 0.02
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 500 | перший етап 2013: 300; перший етап 2014: 200
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 162 | перший етап 2013: 62; перший етап 2014: 50; перший етап 2015: 50
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
ІІ | Райдержадміністрації, міськвиконкоми Ніжина, Прилук, Чернігова
| Всього по області у тому числі по об'єктах: |  | ОБСЯГ РОБІТ | км | 8.565 | 1.655 | 1.755 | 1.035 | 0.99 | 1.055 | 1.075 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 7229.6 | 2899.6 | 508 | 500 | 640 | 841 | 841 | 500 | 500 | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 735 | 0 | 50 | 227 | 154 | 134 | 170 | 0 | 0 | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Відновлювальні та протизсувні роботи викликані руйнуванням зливової водовідвідної каналізації по вулиці Луначарського у м.Новгород-Сіверський | м.Новгород-Сіверський | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.155 | перший етап 2013: 0.155 | Призупинення ерозійних процесів, покращення екологічної ситуації
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 2591.6 | перший етап 2013: 2591.6
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
2 | Влаштування зливової каналізації по вул. Овдіївській та ім. Коцюбинського в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 3 | перший етап 2013: 1.5; перший етап 2014: 1.5 | Повний контроль за попаданням дощової води в підземні води та р. Остер.
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 616 | перший етап 2013: 308; перший етап 2014: 308
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
3 | Улаштування зливової каналізації по вул. Шевченка (бульвар) в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 1.4 | перший етап 2015: 0.5; перший етап 2016: 0.3; другий етап 2017: 0.3; другий етап 2018: 0.3 | Повний контроль за попаданням дощової води в підземні води та р. Остер.
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 500 | перший етап 2015: 200; перший етап 2016: 100; другий етап 2017: 100; другий етап 2018: 100
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
4 | Влаштування зливової каналізації по вул. Незалежності в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 2 | другий етап 2017: 0.5; другий етап 2018: 0.5; другий етап 2019: 0.5; другий етап 2020: 0.5 | Повний контроль за попаданням дощової води в підземні води та р. Остер.
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 2000 | другий етап 2017: 500; другий етап 2018: 500; другий етап 2019: 500; другий етап 2020: 500
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
5 | Влаштування зливової каналізації по вул. Набережної в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.8 | перший етап 2015: 0.4; перший етап 2016: 0.4 | Повний контроль за попаданням дощової води в підземні води та р. Остер.
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 600 | перший етап 2015: 300; перший етап 2016: 300
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
6 | Розчистка канави та часткова заміна труб водовідведення по пров. Серпневий вул. Ніжатинська в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.015 | другий етап 2018: 0.015 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 36 | другий етап 2018: 36
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
7 | Поглиблення, розчистка водовідвідного каналу та укладання труб по вул. М. Заньковецької в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.025 | перший етап 2015: 0.025 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 27 | перший етап 2015: 27
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 27 | перший етап 2016: 27
8 | Реконструкція водовідвідного каналу та ГТС по вул. Черняхівського-вул. Садова-"Графський парк" в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.08 | перший етап 2016: 0.08 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 12 | перший етап 2016: 12
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
9 | Виготовлення проекту та реконструкція водовідвідного каналу 3-й Мікрорайон - Бабичівка - р. Остер в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.56 | перший етап 2014: 0.11; перший етап 2015: 0.11; перший етап 2016: 0.11; другий етап 2017: 0.115; другий етап 2018: 0.115 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 1000 | перший етап 2014: 200; перший етап 2015: 200; перший етап 2016: 200; другий етап 2017: 200; другий етап 2018: 200
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
10 | Проектування та влаштування системи водовідведення по пров. Урожайному в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.06 | перший етап 2016: 0.06 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 140 | перший етап 2016: 140
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 8 | перший етап 2016: 8
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
11 | Розчистка та відновлення водовідвідних каналів по вул. Ч. Гребля - вул. Коцюбинського - вул. Ніжатинській - Короленка в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.2 | другий етап 2017: 0.1; другий етап 2018: 0.1 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 282 | другий етап 2017: 141; другий етап 2018: 141
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
12 | Розчистка водовідвідних каналів по вул. Ш. Алейхема, Тургенева, Орджонікідзе в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.125 | перший етап 2016: 0.04; другий етап 2017: 0.04; другий етап 2018: 0.045 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 102 | перший етап 2016: 34; другий етап 2017: 34; другий етап 2018: 34
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
13 | Влаштування водовідвідного каналу від пров. Будівельний до р. Остер довжиною 145 п/м в м.Ніжин | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | км | 0.145 | перший етап 2014: 0.145 | Запобігання підтоплення
|  |  | державний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  |  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 50 | перший етап 2014: 50
|  |  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
| Начальник Деснянського басейнового управління водних ресурсів |  |  |  |  | другий етап 2017: С.І.Нагалюк