|  |  | Додаток 1 до Програми із пошуку і впорядкування поховань жертв війни в Чернігівській області на 2013-2015 роки |
| --- | --- | --- |

ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ЗАХОДИ

щодо реалізації завдань Програми із пошуку і впорядкування поховань жертв війни

в Чернігівській області на 2013-2015 роки

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи Програми | Строки виконан-ня | Відповідальні виконавці | Обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фінансування | Усього | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Пошук і впорядкування поховань загиблих воїнів, жертв війни. | 1.Історико-архівні дослідження. | 2013 – 2015 роки | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдерж-адміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдерж-адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, пошукові організації. | Всьо го, у т.ч.: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Здійснення пошуку та впорядкуван-ня поховань загиблих воїнів та жертв війни |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | 2.Польові експедицій-но-пошукові роботи з виявлення невідомих поховань, непохованих останків загиблих воїнів, жертв війни. | 2013 – 2015 роки |  | Всього, у т.ч.: | 519,2 | 216,5 | 144,2 | 158,5 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 467,28 | 194,85 | 129,78 | 142,65 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 51,92 | 21,65 | 14,42 | 15,85 |  |
|  | 3.Ексгумація, дослід-ження (ідентифікація), депонування непохова- них останків загиблих воїнів, жертв війни. | 2013 – 2015 роки |  | Всього, у т.ч.: | 1144,5 | 316,7 | 378,5 | 449,3 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 1030,05 | 285,03 | 340,65 | 404,37 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 114,45 | 31,67 | 37,85 | 44,93 |  |
|  | 4.Поховання непохова-них та перепоховання нововиявлених останків загиблих воїнів, жертв війни. | 2013 – 2015 роки |  | Всього, у т.ч.: | 466,6 | 146,9 | 176,0 | 143,7 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 419,94 | 132,21 | 158,4 | 129,33 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 46,66 | 14,69 | 17,6 | 14,37 |  |
| 2. Облік поховань загиблих воїнів та жертв війни. | 1.Паспортизація поховань, виявлених під час проведення пошукових робіт. | 2013 – 2015 роки | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадмі-ністрації, пошукові організації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Всього, у т.ч.: | 800,0 | 226,6 | 270,4 | 303,0 | Здійснення обліку поховань загиблих воїнів та жертв війни |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 720,0 | 203,94 | 243,36 | 272,7 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 80,0 | 22,66 | 27,04 | 30,3 |  |
|  | 2.Проведення робіт з виготовлення та встановлення охоронних та меморіальних дощок. | 2013 – 2015 роки |  | Всього, у т.ч.: | 192,6 | 58,1 | 56,8 | 77,7 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 173,89 | 52,36 | 51,36 | 70,17 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 18,71 | 5,74 | 5,44 | 7,53 |  |
|  |  |  |  | Разом за Програмою, у т.ч.: | 3152,9 | 974,8 | 1035,9 | 1142,2 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 2838,16 | 877,39 | 932,55 | 1028,22 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 314,74 | 97,41 | 103,35 | 113,98 |  |

Директор Департаменту житлово-комунального господарства,

регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації							П.М.Головач