|  | Додаток до рішення двадцять п’ятої (позачергової) сесії обласної ради шостого скликання 28 травня 2015 року |
| --- | --- |

Заходи щодо підготовки проекту

перспективного плану формування територій громад Чернігівської області

| № п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення в засобах масової інформації інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та положень Методики проведення такого об’єднання і підготовки проекту перспективного плану формування територій громад області. | До 11 червня 2015 року | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, районні, міські ради разом з Офісом з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади в Чернігівській області |
| 2. | Проведення громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю), консультацій з сільськими, селищними, міськими радами, уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єктами господарювання, їх громадськими об’єднаннями щодо погодження проекту перспективного плану формування територій громад району, міста. | До 11 червня 2015 року | Районні, міські ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, депутати обласної ради, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації разом з Офісом з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади в Чернігівській області |
| 3. | За результатами проведених консультацій та громадських обговорень сформувати проекти перспективних планів формування територій громад районів, міст та подати їх до Офісу з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади в Чернігівській області | До 12 червня 2015 року | Районні, міські ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, робочі групи з підготовки перспективного плану формування територій громад районів разом з депутатами обласної ради. |
| 4. | Здійснити узагальнення наданих пропозицій та подати їх на розгляд Робочій групі з підготовки перспективного плану формування територій громад Чернігівської області | До 15 червня 2015 року | Офіс з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади в Чернігівській області. |
| 5. | Подати узгоджений варіант проекту перспективного плану формування територій громад області до обласної ради. | До 15 червня 2015 року | Робоча група з підготовки перспективного плану формування територій громад Чернігівської області. |

- В.о. директора Департаменту

житлово-комунального господарства,

регіонального розвитку та інфраструктури

обласної державної адміністрації                                                			      В.Ю.Сальніков