ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки

І. Загальні положення

Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Указу Президента України №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення  пріоритетного розвитку освіти в Україні», протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 26 серпня 2010 року, резолюції І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників освіти.

Дана програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у дошкільних навчальних закладах,  зокрема дітьми п'ятирічного віку.

ІІ. Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини,  виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток  її  творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не повною мірою задовольняє освітні потреби населення. В області, функціонує 361 заклад, 54 заклади тимчасово закриті з них 23 не підлягають відновленню. У зв’язку з цим, виникає гостра потреба у будівництві дошкільних закладів,  відновленні діяльності існуючих, відкритті дитячих садків у пристосованих приміщеннях, створенні навчально-виховних комплексів, відкритті  додаткових груп на базі діючих закладів.

Нових підходів вимагає виконання поставлених завдань Громадською гуманітарною радою під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 26 серпня 2010 року щодо охоплення якомога більшої  кількості дітей суспільним дошкільним вихованням. По області цей показник становить лише 58,2%, у сільській місцевості  - 28,5%.

Крім того, групи дошкільних навчальних закладів перевантажені дітьми. Так, у  2010 році в області налічується майже 115 закладів у яких  перебуває значно більше вихованців від норми наповнюваності. Особливо гострою дана проблема є у містах обласного значення, де у середньому  на 100 місцях  чисельність дітей складає 110 осіб (у 2005 році цей показник складав 99 осіб). На черзі для влаштування  до дошкільних навчальних закладів перебуває понад 1150 дітей. У деяких районах області  дошкільною освітою охоплено менше ніж 90% загальної кількості дітей п'ятирічного віку, що не забезпечує створення рівних умов для подальшого навчання в школі та суперечить  вимогам  чинного законодавства.

За даними  головного управління статистики  у Чернігівський області  змінилася динаміка  народжуваності:

2005 рік народилося 8792 дітей,

2006 рік – 9445 дітей,

2007 рік -  9500 дітей,

2008 рік -  10039 дітей,

2009 рік -  10534 дітей.

Таким чином, забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна координація зусиль усіх центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Мета цієї Програми полягає в забезпеченні реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти,  повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний її розвиток, формування передумов навчальної діяльності.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання програми здійснюється  на обласному рівні та на рівні районів і міст обласного значення.

На обласному рівні передбачається:

створення банку даних дітей дошкільного віку з визначенням форм здобуття дітьми дошкільної освіти;

прогнозування розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;

формування громадської думки щодо цінності суспільного дошкільного виховання;

популяризація кращого педагогічного досвіду, вітчизняних та світових технологій розвитку дітей дошкільного віку;

підвищення рівня професійної компетенції педагогів.

На рівні районів і міст обласного значення передбачається:

створення умов для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти;

збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, що функціонують;

збільшення кількості навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”, “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад” у населених пунктах зі складною демографічною ситуацією;

збереження та зміцнення здоров’я дітей;

поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

На рівні районів і міст Програма виконується шляхом затвердження відповідних районних, міських програм.

Реалізація заходів програм здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах загальних обсягів асигнувань, передбачених на відповідний рік головним розпорядникам коштів, які визначені виконавцями заходів програми.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування заходів Програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається у сумі 159878,5 тис. грн. (додаток 1), з них:

кошти обласного бюджету

2011 рік – 21 тис. грн.

2012 рік – 26 тис. грн.

2013 рік – 36 тис. грн.

2014 рік – 26,5 тис. грн.

2015 рік – 27 тис. грн.

2016 рік – 37 тис. грн.

2017 рік  – 17 тис. грн..

кошти бюджетів районів і міст обласного значення

2011 рік  –  29382,6 тис. грн.

2012 рік  –  29957,0 тис. грн.

2013 рік  –  39311,1 тис. грн.

2014 рік  –  28047,9 тис. грн.

2015 рік  –  10372,2 тис. грн.

2016 рік  – 16680,9 тис. грн.

2017 рік  –  5935,8  тис. грн.

Програма виконується в один етап, термін дії – 2011-2017 роки.

##### V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою;

розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;

посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;

модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;

кадрове забезпечення;

підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників.

Заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у розділі VII.

Результативні показники:

Виконання Програми до 2017 року дасть змогу:

задовольнити освітні потреби населення щодо здобуття дошкільної освіти  дітьми 5-ти річного віку на 100%;

підвищити показник охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку до 70 %;

зменшити рівень захворюваності серед дітей дошкільного віку на 4- 6 %.

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:

розпорядження голови обласної державної адміністрації про встановлення контролю за реалізацією Програми;

звітність відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів про виконання Програми;

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії управління освіти і науки облдержадміністрації;

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву облдержадміністрації та постійній комісії з питань освіти, науки, культури та  інформаційних технологій.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Відділи і управління освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів інформують управління освіти і науки облдержадміністрації щодо виконання відповідних місцевих програм щороку до   25 грудня, починаючи з  2011 року.

Начальник управління

освіти і науки облдержадміністрації				        А.А.Заліський