Додаток 3

Напрями діяльності та заходи Програми оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення

на 2011-2015 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Покращення матеріально-технічної бази, поповнення колекції тварин і проведення інформаційно-просвітницьких заходів Забезпечення виплати заробітної плати працівникам, раціону харчування тварин та оплати за спожиті енергоносії. | - Будівництво будиночка для бізонів; - Продовження ремонтних робіт по реконструкції басейна морських котиків; - Капітальний ремонт огорожі вольєрів копитного відділу; - Вдосконалення тематичної Web-сторінки в мережі Internet; - Придбання морозильної камери та бесідки для дітей - Придбання тварин. | 1) ІІ-ІІІ квартал 2011 2) ІІ-ІІІ квартал 2011, ІІ-ІІІ квартал 2012 3) ІІ-IV квартал 2011 4) протягом дії Програми 5) ІІ-IІІ квартал 2011 6) протягом дії Програми | Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного підпорядкування. | 1-5) Обласний бюджет 6) Власні кошти | І етап: 2011-2013 роки 2011 рік: 1) 67,3 2) 535,0 В т.ч. 2011 р. -270,0 2012 р. -265,0 3) 100,0 4) 18,0 5) 12,5 6) 476,2 | 1-3) Покращення умов постійного утримання тварин; 5) Збереження продуктів харчування тварин та створення умов для відпочинку дітей; 6) Збільшення колекції тварин. |
|  |  | - Капітальний ремонт адмінбудівлі; - Придбання насосної станції, газонокосарки та оргтехніки. | 1) ІІ-IV квартал 2012 2) ІІ-І V квартал 2012 |  | 1-2) Обласний бюджет | 2012 рік: 1) 226,0 2) 7,5 | 1-2) Покращення умов праці працівників зоопарку. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | - Реконструкція автогаражів зі складами для зберігання кормів; - Придбання корморізки та оргтехніки. | 1) ІІ-ІІІ квартал 2013 року 2) ІІ-ІІІ квартал 2013 року |  | 1-2) Обласний бюджет | 2013 рік: 1) 295,0 2) 10,0 | 1) Зміцнення матеріально-технічної бази та покращення умов зберігання кормів; 2) Покращення умов праці працівників зоопарку; |
|  |  | - Капітальний ремонт вольєрів відділу хижих тварин; - Капітальний ремонт асфальтобетонної доріжки з улаштуванням бордюру; - Придбання трактора з косаркою. | 1) ІІ-ІІІ квартал 2013 року 2) ІІ-ІІІ квартал 2013 року 3) ІІ-ІІІ квартал 2013 року |  | 1-3) Обласний бюджет | ІІ етап: 2014-2015 роки 2014 рік: 1) 200,0 2) 90,0 3) 150,0 | 1) Покращення умов постійного утримання тварин; 2) Покращення благоустрою території 3) Покращення умов праці працівників зоопарку. |
|  |  | - Заміна огорожі території зоопарку (біля приватного сектору) на металопрофільну - Придбання котла опалювання в тераріум | 1) ІІ-ІІІ квартал 2013 року 2) ІІ-ІV квартал 2013 року |  | 1-2) Обласний бюджет | 2015 рік: 1) 105,0 2) 10,0 | 1) Впровадження заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей та тварин; 2) Покращення умов постійного утримання тварин. |