ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням другої  сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від «30» грудня 2010 року

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА
 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

НА ПЕРІОД  ДО 2015 РОКУ

м.Чернігів

2010 рік

Обласна цільова соціальна програма 
розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді                         на період до 2015 року

І. Загальні положення

Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року (далі - Програма) розроблена на виконання Указів Президента України №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785, якою затверджено Державну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти до 2014 року.

Дана програма спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми області якісної позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів, забезпечення формування інтелектуального потенціалу області шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Важливу роль у вихованні підростаючого покоління відіграє позашкільна освіта, яка на сьогодні є чи не єдиною формою, де дитина може реалізуватися в творчості. До того ж, позашкільні заклади нерідко виступають осередками порятунку від занедбаності в сім’ї, байдужості дорослих, виправлення уже набутого негативного досвіду, відволікають підлітків від негативного впливу вулиці.

У 2010-2011 навчальному році в області функціонує 68 позашкільних навчальних закладів (28 будинків школяра, 5 центрів дитячо-юнацького туризму та екскурсій, 9 станцій юних техніків, 2 станції юних натуралістів, 24  спортивні школи), у яких в 2610 гуртках та секціях здобувають додаткові знання, вміння і навички відповідно до інтересів, готуються до майбутньої професійної і громадської діяльності, долучаються до занять спортом 39 102 вихованці, що становить 40,8% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Завдяки накопиченому досвіду і традиціям позашкільні навчальні заклади області наполегливо працюють над розвитком здібностей дітей у різних сферах, надають школярам можливості поглиблення знань, сприяють професійній підготовці, досягаючи при цьому певних результатів. Вихованці  навчальних закладів -  постійні переможці Всеукраїнських масових заходів еколого-натуралістичного, науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, спортивного напрямків.

Проте, на сьогодні, низьким залишається охоплення позашкільною освітою дітей у Ніжинському (18%), Ріпкинському (23%), Чернігівському (24%), Бахмацькому (25%) та інших районах.

Спостерігається значна диспропорція в охопленні позашкільною освітою школярів сільської і міської місцевості. Так, лише 20,5% від загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, складають діти сільської місцевості.

Крім того, ефективність організації і проведення навчально-виховної роботи з учнівською молоддю ускладнюється незадовільним станом матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що впливає на якісне проведення гурткової роботи. Відсутність необхідного технічного обладнання, туристичного спорядження, обчислювальної техніки, музичних інструментів, сценічного одягу, взуття суттєво знижує результативність позашкільної освіти, впливає на рівень роботи даних навчальних закладів.

Актуальним є питання забезпечення позашкільних закладів сучасною комп’ютерною технікою, ліцензійними електронними засобами навчального призначення, мультимедійним обладнанням, підключення комп’ютерних класів позашкільних закладів до мережі Інтернет.

Таким чином, система позашкільної освіти області потребує  подальшого вирішення проблеми розвитку мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань, модернізації матеріально-технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення.

Важливим напрямком роботи для формування майбутньої еліти залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. Вимагає покращення використання сучасних програм та ефективних методик, спрямованих на виявлення обдарованої молоді, набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, реалізацію її здібностей.

Удосконалення і активізації потребує робота з обдарованими дітьми і в системі Малої академії наук, основним напрямком діяльності якої є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва.

Проте, подальший розвиток зазначеного напрямку роботи  стримує відсутність обласного позашкільного навчального закладу – територіального відділення Малої академії наук, вирішення питання його розміщення, матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

ІІІ. Мета  та основні завдання Програми

Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення та розвиток мережі гуртків позашкільних навчальних закладів;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

підвищення навчального, навчально-методичного та науково-методичного рівня діяльності позашкільних навчальних закладів;

вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;

забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних типів;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти;

удосконалення системи виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, стимулювання її творчого потенціалу;

розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді.

ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Ця Програма є основою для розроблення районних, міських програм розвитку позашкільної освіти.

Програму передбачається виконати протягом п’яти  років.

Реалізація заходів Програми та місцевих програм здійснюватиметься за рахунок коштів  обласного, районних, міських (міст обласного значення) бюджетів у межах загального обсягу асигнувань, передбачених на відповідний рік головним розпорядником коштів, які визначені виконавцями заходів Програми.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування, передбачається у сумі  32061,2  тис. грн, з них:

| Роки | Орієнтовні обсяги видатків обласного бюджету (тис. грн) | Орієнтовні обсяги видатків бюджетів районів та міст (міст обласного значення) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 3217,8 | 2284,3 |
| 2012 | 2905,8 | 2908,1 |
| 2013 | 3228,8 | 3203,9 |
| 2014 | 3765,8 | 4737,4 |
| 2015 | 3645,9 | 2163,4 |
| Разом: 16764,1 |  | 15297,1 |

V. Перелік заходів Програми та результативні показники

Заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у додатках 2,3.

Результативні показники:

Виконання Програми до 2015 року дасть змогу:

створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

удосконалити та розвинути мережу гуртків, клубів, творчих об’єднань тощо від районних (міських)  позашкільних навчальних закладів;

зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів, стовідсотково забезпечити заклади комп’ютерною технікою та підключенням до мережі Інтернет;

збільшити охоплення дітей позашкільною освітою до 50% з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

забезпечити умови підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів;

підвищити рівень проведення обласних масових заходів;

удосконалити систему виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді;

створити умови для подальшого розвитку дослідницько-експериментального напрямку діяльності учнів.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:

розпорядження голови обласної державної адміністрації про встановлення контролю за реалізацією Програми;

звітність райдержадміністрацій, міськвиконкомів про хід виконання Програми;

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії управління освіти і науки облдержадміністрації;

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми облдержадміністрації та постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Організаційний супровід виконання Програми здійснює управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми інформують управління освіти і науки облдержадміністрації про виконання заходів відповідних місцевих програм щороку до 1 січня, починаючи з 2012 року.

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформувати постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери про хід виконання Програми щороку до 15 лютого, починаючи з 2012 року.

VII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання обласної цільової соціальної програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. грн | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| створення системи моніторингу діяльності позашкільних навчальних закладів | кількість нормативно правових актів | 1 | 1 |  |  |  |  | 1) забезпечення створення системи моніторингу якості позашкільної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 21,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 64,0 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,5 | 16,8 | 16,8 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 21,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети районів та міст обласного значення | 64,0 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 2. Збереження мережі позашкільних навчальних закладів (у тому числі центрів патріотично го виховання) та створення їх філій, розширення мережі спортивних секцій з пріоритетних видів спорту на базі загальноосвітніх навчальних закладів області від районних та міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. | кількість філій позашкіль- них навчальних закладів | 8 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1) створення філій позашкільних навчальних закладів на базі вивільнених приміщень дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі у сільській місцевості | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 133,3 | - | 9,1 | 63,1 | 41,3 | 19,8 |
|  | кількість гуртків, груп та інших творчих об’єднань | - | - | - | - | - | - | 2) створення мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань у загальноосвітніх, професійно- технічних, позашкільних навчальних закладах і вищих навчальних закладах | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 55 | 2 | 7 | 14 | 25 | 7 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 1973,7 | 6,0 | 236,9 | 465,4 | 972,9 | 292,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання комунальних позашкільних навчальних закладів | кількість приміщень позашкільних навчальних закладів, що будуть відремонтовані | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) проведення капітального ремонту комунальних позашкільних навчальних закладів | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджети | 8280,0 | 1680,0 | 1300,0 | 1500,0 | 2000,0 | 1800,0 |
|  |  | 36 | 6 | 9 | 10 | 11 | - |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 5805,1 | 1165,1 | 1374,0 | 1201,0 | 2065,0 | - |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16192,1 | 2851,1 | 2920,0 | 3229,5 | 5079,2 | 2112,3 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 8280,0 | 1680,0 | 1300,0 | 1500,0 | 2000,0 | 1800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети районів та міст обласного значення | 7912,1 | 1171,1 | 1620,0 | 1729,5 | 3079,2 | 312,3 |
| 3. Створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поліпшення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти | кількість позашкільних навчальних закладів, у яких буде модернізована матеріально-технічна база | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення сучасним обладнанням | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 1335,8 | 225,7 | 250,1 | 270,0 | 290,0 | 300,0 |
|  |  | 68 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 |  | Райдержадмініст рації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 1952,2 | 309,8 | 332,8 | 345,8 | 476,9 | 486,9 |
|  | кількість примірників навчальних і наочних посібників, одиниць | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2) забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними і наочними посібниками та ліцензійними електронними засобами навчання. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 951 | 163 | 179 | 197 | 202 | 210 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 86,8 | 12,9 | 14,3 | 18,3 | 19,7 | 21,6 |
|  | кількість позашкільних навчальних закладів, що потребують оснащення комп’ютер ною технікою, мультимедійним обладнанням | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3) оснащення позашкільних навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 613,0 | 133,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |  | Райдержадмініст рації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 729,2 | 63,2 | 92,0 | 165,5 | 172,5 | 236,0 |
|  | кількість позашкільних навчальних закладів, що підключені до Інтернету | - | - | - | - | - | - | 4) підключення позашкільних навчальних закладів до Інтернету | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 39 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 |  | Райдержадмініст рації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 64,1 | 17,5 | 17,8 | 14,0 | 6,9 | 7,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проведення заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти | кількість заходів | 280 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 5) проведення заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 721,0 | 126,8 | 134,8 | 143,8 | 152,8 | 162,8 |
|  |  | 4299 | 809 | 822 | 838 | 904 | 926 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 2636,5 | 420,7 | 496,0 | 556,0 | 576,8 | 587,0 |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) конкурс-захист науково- дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 925,0 | 181,0 | 183,0 | 185,0 | 187,0 | 189,0 |
|  |  | 106 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 24,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 5,7 | 6,2 |
|  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7) зборів лідерів учнівського самоврядування | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 45,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
|  |  | 141 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 80,7 | 12,7 | 12,7 | 16,0 | 18,8 | 20,5 |
| проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді | кількість комплексних екскурсійних програм | 145 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 8) проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 162,0 | 15,0 | 23,0 | 32,0 | 41,0 | 51,0 |
|  |  | 221 | 41 | 41 | 45 | 47 | 47 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 344,6 | 49,4 | 58,8 | 65,8 | 83,6 | 87,0 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9770,1 |  | 1589,4 |  | 1758,0 |  | 1955,6 |  | 2171,2 |  | 2295,9 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | 3851,8 |  | 699,5 |  | 729,4 |  | 769,8 |  | 810,3 |  | 842,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети районів та міст обласного значення |  | 5918,3 |  | 889,9 |  | 1028,6 |  | 1185,8 |  | 1360,9 |  | 1453,1 |  |  |
| 4. Підтримка обдарованої молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення учнівських олімпіад з базових дисциплін та інших турнірів | Кількість олімпіад, турнірів |  | 140 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 1) проведення Всеукраїнських та обласних учнівських олімпіад з базових дисциплін та інших турнірів, конкурсів |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | обласний бюджет |  | 2324,4 |  | 447,4 |  | 455,5 |  | 464,5 |  | 473,5 |  | 483,5 |  |  |
| Впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді | Кількість стипендій |  | 250 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 2) призначення стипендій обдарованій молоді - переможцям Всеукраїнських олімпіад та МАН |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | обласний бюджет |  | 984,1 |  | 164,5 |  | 179,2 |  | 195,4 |  | 212,9 |  | 232,1 |  |  |
| Відзначення педагогічних працівників, які підготували переможців Всеукраїнських олімпіад | Кількість премій |  | 125 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 3) виплата премій педагогічним працівникам, які підготували переможців Всеукраїнських олімпіад та МАН |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | обласний бюджет |  | 687,0 |  | 120,0 |  | 128,0 |  | 137,0 |  | 146,0 |  | 156,0 |  |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995,5 |  | 731,9 |  | 762,7 |  | 796,9 |  | 832,4 |  | 871,6 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | 3995,5 |  | 731,9 |  | 762,7 |  | 796,9 |  | 832,4 |  | 871,6 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 5.Підвищення рівня навчального, навчально- методичного та науково- методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розроблення навчальних програм і навчально-методичних посібників для позашкільних навчальних закладів |  | кількість навчальних програм |  | 11 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1) розроблення навчальних програм за напрямами позашкільної освіти та навчально- методичних посібників |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | обласний бюджет |  | 3,0 |  | 1,5 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  | кількість оновлених баз даних навчально- методичної літератури |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2) оновлення бази даних навчально- методичної літератури з питань позашкільної освіти |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | обласний бюджет |  | 5,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  | 96 |  | 11 |  | 17 |  | 23 |  | 21 |  | 24 |  |  |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми |  | бюджети районів та міст обласного значення |  | 59,1 |  | 8,3 |  | 8,5 |  | 14 |  | 13,8 |  | 14,5 |  |
|  |  | кількість електронних бібліотек навчально- методичної літератури |  | 8 |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3) створення електронної бібліотеки навчально- методичної літератури з питань позашкільної освіти |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | обласний бюджет |  | 5,5 |  | - |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 1,8 |  |
|  |  |  |  | 45 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 11 |  |  |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми |  | бюджети районів та міст обласного значення |  | 5,7 |  | 0,4 |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість науково- практичних конференцій | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4) проведення науково- практичних конференцій з питань позашкільної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | 37 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 24,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 |
|  | кількість конкурсів науково- методичних розробок | 10 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 5) проведення конкурсів науково- методичних розробок з питань позашкільної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 3,0 | - | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  |  | 143 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 35,5 | 5,5 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 8,3 |
|  | кількість анотованих каталогів | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6) створення анотованих каталогів навчальних програм і навчально- методичних посібників з питань позашкільної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 53 | 10 | 12 | 6 | 10 | 15 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 22,5 | 4,3 | 5,2 | 1,0 | 5,2 | 6,8 |
| Видання наукової та навчально- методичної літератури для позашкільних навчальних закладів | кількість екземплярів навчально-методичної літератури, одиниць | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 7) забезпечення видання наукової та навчально- методичної літератури для позашкільних навчальних закладів | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 9,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | 168 | 29 | 33 | 34 | 33 | 39 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 75,3 | 14,0 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 16,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість екземплярі збірника, одиниць | - | - | - | - | - | - | 8) забезпечення видання збірників навчальних програм за напрямами позашкільної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 58 | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 13,9 | 1,0 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
| Проведення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість конкурсів майстерності педагогічних працівників | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9) проведення конкурсів майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 84 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 54,8 | 8,4 | 10,5 | 10,7 | 12,6 | 12,6 |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,6 | 48,5 | 59,1 | 62,2 | 71,6 | 80,2 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 30,3 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,8 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети районів та міст обласного значення | 291,3 | 43,4 | 53,7 | 56,4 | 64,8 | 73,0 |
| 6. Створення міжгалузевої системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів | рівень забезпечення (%) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1) забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 255,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 52,0 | 55,0 |
|  |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 1051,4 | 155,4 | 181,3 | 207,2 | 207,5 | 300,0 |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306,4 | 202,4 | 230,3 | 259,2 | 259,5 | 355,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 255,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 52,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети районів та міст обласного значення | 1051,4 | 155,4 | 181,3 | 207,2 | 207,5 | 300,0 |
| 7. Міжнародне співробітництво |  |  |  |  |  |  |  | 1) поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 330,0 | 50,0 | 55,0 | 100,0 | 60,0 | 65,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | бюджети районів та міст обласного значення | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,0 | 62,0 | 67,0 | 112,0 | 72,0 | 77,0 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 330,0 | 50,0 | 55,0 | 100,0 | 60,0 | 65,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети районів та міст обласного значення | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32061,2 | 5502,1 | 5813,9 | 6432,7 | 8503,2 | 5809,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | 16764,1 | 3217,8 | 2905,8 | 3228,8 | 3765,8 | 3645,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети районів та міст обласного значення | 15297,1 | 2284,3 | 2908,1 | 3203,9 | 4737,4 | 2163,4 |

Примітка: Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час формування або уточнення місцевих бюджетів на відповідний рік.

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації					         А.А. Заліський

Додаток 1

до обласної цільової соціальної програми

розвитку позашкільної освіти

та підтримки обдарованої молоді

на  період до 2015 року,

затвердженої рішенням другої сесії шостого     скликання Чернігівської обласної ради

від 30 грудня 2010 року

Ресурсне забезпечення

обласної цільової соціальної програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період

до 2015 року

| Орієнтовані обсяги видатків, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Орієнтовні обсяги видатків (усього) тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього тис. грн, у тому числі: | 5502,1 | 5813,9 | 6432,7 | 8503,2 | 5809,3 | 32061,2 |
| Обласний бюджет | 3217,8 | 2905,8 | 3228,8 | 3765,8 | 3645,9 | 16764,1 |
| Районні, міські, міст обласного значення бюджети | 2284,3 | 2908,1 | 3203,9 | 4737,4 | 2163,4 | 15297,1 |

Начальник  управління освіти і науки

обласної державної адміністрації                                                             А.А. Заліський

Додаток 2

до обласної цільової соціальної програми

розвитку позашкільної освіти

та підтримки обдарованої молоді

на  період до 2015 року,

затвердженої рішенням другої сесії шостого     скликання Чернігівської обласної ради

від 30 грудня 2010 року

Показники продукту обласної цільової соціальної програми розвитку 
позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період

до 2015 року

| - № з/п | - Назва показника | - Од. виміру, шт. | - Вихідні дані на початок дії Програми | - 2011 рік | - 2012 рік | - 2013 рік | - 2014 рік | - 2015 рік | - Всього за період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Збільшення кількості гуртків у позашкільних навчальних закладах | - Кіль- - кість гуртків, груп | - 2610 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
| Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Охоплення дітей позашкільною освітою | - % | - 40,8 | - 42 | - 44 | - 47 | - 49 | - 50 | - Збільшення відсотка охоплення дітей позашкільною освітою на - 9,2 % |
| - 2. | - Забезпеченість позашкільних навчальних закладів (ПНЗ) навчаль- - ними програмами | - к-ть навчальних прог- - рам | - 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | - Збільшення забезпеченості ПНЗ навчальними програмами на - 16 % |
| - Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Участь в обласних олімпіадах з базових дисциплін | - К-ть учнів | - 1227 | - 1257 | - 1287 | - 1317 | - 1347 | - 1377 | - Збільшення виявлення обдарованих учнів на - 12 % |
| - 2. | - Участь у обласних масових заходах з молоддю за напрямами позашкільної освіти | - К-ть учасників | - 70261 | - 75261 | - 80261 | - 85261 | - 90261 | - 95261 | - Збільшення кількості учасників - обласних масових заходів на 35,6 %. |

Начальник управління освіти і науки

облдержадміністрації                                                                                А.А. Заліський

Додаток 3

до обласної цільової соціальної програми

розвитку позашкільної освіти

та підтримки обдарованої молоді

на  період до 2015 року,

затвердженої рішенням другої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради

від 30 грудня 2010 року

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання обласної  цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки

обдарованої молоді на період до 2015 року

(тис.грн.)

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показника виконання завдань | Значення за показниками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти | Економічний | 9770,1 | 1589,4 | 1758,0 | 1955,6 | 2171,2 | 2295,9 |
| 2 | Збереження мережі позашкільних навчальних закладів (в тому числі центрів патріотичного виховання) | Соціальний | 2107,0 | 6,0 | 246,0 | 528,5 | 1014,2 | 312,3 |
| 3 | Проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання комунальних позашкільних навчальних закладів | Економічний | 14085,1 | 2845,1 | 2674,0 | 2701,0 | 4065,0 | 1800,0 |
| 4 | Видання наукової та навчально-методичної літератури для позашкільних навчальних закладів | Науковий | 321,6 | 48,5 | 59,1 | 62,2 | 71,6 | 80,2 |

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації							А.А. Заліський