Додаток  2

до обласної програми  «Молодь Чернігівщини» на 2011-2015 роки

# Напрямки діяльності та основні заходи

# обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2011-2015 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання (бюджет) | Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості | 1.1 Проведення та підтримка міжнародних, всеукраїнських та обласних акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, пленерів і виставок, видання творів | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації | обласний бюджет | 142,8 | 24,0 | 27,9 | 28,0 | 30,2 | 32,7 | Створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості |
|  |  | 1.2 Проведення всеукраїнських та обласних семінарів, семінарів-тренінгів, засідань за круглим столом, конференцій, форумів | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини, облдержадміністрації | обласний бюджет | 142,8 | 24,0 | 27,9 | 28,0 | 30,2 | 32,7 |  |
|  |  | 1.3 Проведення заходів, акцій з метою залучення молоді до співпраці з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування | 2011-2015 роки | Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї та молоді, освіти і науки, з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, головне управління культури, туризму і охорони спадщини, облдержадміністрації | обласний бюджет | 34,1 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,9 |  |
|  |  | 1.4 Участь переможців обласних конкурсів, фестивалів, змагань у Всеукраїнських, Міжнародних культурно-мистецьких заходах | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | обласний бюджет | 70,4 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,1 | 16,3 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 390,1 | 65,8 | 75,1 | 76,8 | 82,8 | 89,6 |  |
| 2 | Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей | 2.1 Проведення всеукраїнських, обласних акцій, фестивалів і конкурсів, ігор тощо | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації | обласний бюджет | 176,0 | 30,0 | 32,4 | 35,0 | 37,8 | 40,8 | Формування національної самосвідомості та патріотизму, розвиток духовно-моральної культури, заснованої на традиціях українського народу, формування активної громадянської позиції |
|  |  | 2.2 Проведення семінарів, круглих столів, диспутів, конференцій, зустрічей духовно-морального спрямування | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації, відділ у справах релігій облдержадміністрації | обласний бюджет | 29,3 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,8 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 203,3 | 35,0 | 37,8 | 40,8 | 44,1 | 47,6 |  |
| 3 | Пропаганда та формування здорового способу життя | 3.1 Проведення всеукраїнських, обласних культурно-мистецьких акцій, заходів, програм, виставок соціально-профілактичного спрямування | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | обласний бюджет | 117,3 | 20,0 | 21,6 | 23,3 | 25,2 | 27,2 | Створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню соціально-небезпечних хвороб, подолання соціально-негативних явищ. Формування ідеології здорового способу життя серед молоді, утвердження засад здорового способу життя. |
|  |  | 3.2 Проведення тематичних семінарів, семінарів-тренінгів, навчань з питань профілактики соціально-небезпечних хвороб | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | обласний бюджет | 92,6 | 15,8 | 17,0 | 18,4 | 19,9 | 21,5 |  |
|  |  | 3.3 Проведення спільних акцій, заходів та програм громадських організацій, спрямованих на профілактику соціально-небезпечних хвороб | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 140,7 | 24,0 | 25,9 | 28,0 | 30,2 | 32,6 |  |
|  |  | 3.4 Проведення перевірок культурно-розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді | 2011-2015 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в Чернігівській області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 3.5 Систематичне інформування молоді про переваги здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок, соціально-небезпечних хвороб | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 3.6 Розробка, видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів (листівки, буклети, плакати тощо) щодо формування здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | обласний бюджет | 352,0 | 60,0 | 64,8 | 70,0 | 75,6 | 81,6 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 702,6 | 119,8 | 129,3 | 139,7 | 150,9 | 162,9 |  |
| 4 | Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | 4.1 Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення всеукраїнських, обласних акцій, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів, консультацій, днів „відкритих дверей” тощо | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, молодіжний центр праці | обласний бюджет | 117,3 | 20,0 | 21,6 | 23,3 | 25,2 | 27,2 | Професійна орієнтація молоді, формування професійних намірів учнів та побудова їх професійної кар’єри, продуктивна зайнятість молоді. Підвищення конкурентноздатності безробітної молоді на ринку праці |
|  |  | 4.2 Підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення всеукраїнських, обласних семінарів, семінарів-тренінгів, виставок з відповідної тематики, зокрема проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес планів підприємницької діяльності | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, молодіжний центр праці | обласний бюджет | 142,8 | 24,0 | 27,9 | 28,0 | 30,2 | 32,7 |  |
|  |  | 4.3 Підтримка руху молодіжних трудових загонів шляхом проведення всеукраїнських, обласних фестивалів, акцій та пропагандистських кампаній (виробництво фільмів, роликів, виготовлення інформаційної продукції) | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, молодіжний центр праці | обласний бюджет | 142,8 | 24,0 | 27,9 | 28,0 | 30,2 | 32,7 |  |
|  |  | 4.5 Сприяти працевлаштуванню молоді на вільні та новостворені робочі місця, у т.ч. шляхом надання дотацій роботодавцям, шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для започаткування безробітною молоддю власної справи | 2011-2015 роки | Обласний центр зайнятості | єдиний внесок на загальне обов’язкове державне соціальне страхування | *) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 4.6 Збільшити обсяги професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації молоді з урахуванням потреб ринку праці та замовлень роботодавців | 2011-2015 роки | Обласний центр зайнятості | єдиний внесок на загальне обов’язкове державне соціальне страхування | *) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 4.7 Розробити спеціальні програми оплачуваних громадських робіт, зокрема, для учнівської молоді у вільний від навчання час. Розширити види і збільшити обсяги громадських робіт, залучивши до тимчасової праці безробітну молодь. | 2011-2015 роки | Обласний центр зайнятості | єдиний внесок на загальне обов’язкове державне соціальне страхування | *) | - | - | - | - | - |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 402,9 | 68,0 | 77,4 | 79,3 | 85,6 | 92,6 |  |
| 5 | Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям | 5.1 Проведення конкурсу проектів, програм розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді та сім’ї | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації | обласний бюджет | 352 | 60,0 | 64,8 | 70,0 | 75,6 | 81,6 | Збільшення реалізації соціально-корисних проектів, програм. Збільшення молоді залученої до розвитку громадянського суспільства |
|  |  | 5.2 Підтримка у проведенні акцій, заходів та програм громадських організацій | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації | обласний бюджет | 105,6 | 18,0 | 19,4 | 21,0 | 22,7 | 24,5 |  |
|  |  | 5.3 Проведення семінарів – навчань з питань діяльності громадських організацій, органів студентського самоврядування | 2011-2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 29,3 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,8 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 486,9 | 83,0 | 89,6 | 96,8 | 104,6 | 112,9 |  |
| 6 | Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва | 6.1 Виконання міжурядових та міжвідомчих договорів з питань реалізації молодіжної політики | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації | обласний бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Виховання почуття поваги до інших народів, їх звичаїв, традицій, досягнень культури, сприяння розвитку та поглибленню міжнародних молодіжних контактів. Інтеграція молоді до європейських та світових спільнот. |
|  |  | 6.2 Організація обміну досвідом між українською та іноземною молоддю (зустрічі, форуми, виставки, семінари, фестивалі, конкурси) | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації | обласний бюджет | 105,6 | 18,0 | 19,4 | 21,0 | 22,7 | 24,5 |  |
|  |  | 6.3 Проведення міжнародних акцій, фестивалів, конкурсів, семінарів за участю представників України та міжнародних організацій | 2011-2015 роки | Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління культури, туризму і охорони спадщини облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації | обласний бюджет | 2052,4 | 350,0 | 378,0 | 408,2 | 440,1 | 476,1 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 2208,0 | 368,0 | 397,4 | 479,2 | 462,8 | 500,6 |  |
| 7 | Кадрове, інформаційне сприяння здійсненню державної молодіжної політики | 7.1 Залучати молодь до кадрового резерву для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування | 2011-2015 роки | Управління державної служби головного управління державної служби України в Чернігівській області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 7.2 Залучати молодь до навчання в Національній академії державного управління при Президентові України та магістратурі Чернігівського державного технологічного університету | 2011-2015 роки | Управління державної служби головного управління державної служби України в Чернігівській області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 7.3 Висвітлювати заходи у ЗМІ області щодо реалізації державної молодіжної політики | 2011-2015 роки | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 4393,8 | 739,6 | 806,6 | 912,6 | 930,8 | 1006,2 |  |

*) – окремо кошти на соціальний захист молоді по всіх програмах соціальної підтримки не виділяються, усі категорії безробітних громадян обчислюються разом

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік

Начальник управління у справах сім’ї

та молоді облдержадміністрації 											О.С.Сердюк