Додаток 2

до регіональної цільової Програми розвитку сімейних форм 												виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 												піклування, подолання дитячої безпритульності та 													бездоглядності на 2011-2016 роки

Напрями діяльності та заходи

регіональної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності

та бездоглядності на 2011-2016 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів програми** | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансу-вання (облас-ний бюджет, інші джерела) | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | І етап |  | ІІ етап |  | ІІІ етап |  |  |
| 1. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Забезпечення виявлення дітей, які опинились за межами сім’ї, жебракують, вчиняють правопорушення, проведення спільних рейдів та операцій, нарад, засідань за «круглим столом» | 2011-2016 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад | Обласний бюджет | 46,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | Зменшення рівня асоціальних проявів серед дітей |
| 1.2 |  |  | Проведення навчальних семінарів для працівників територіальних служб у справах дітей області, Ніжинського, Чернігівського притулків для дітей, обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей з питань профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності | 2011-2016 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 70,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | Підвищення професійного рівня знань працівників служб у справах дітей, закладів соціального захисту дітей |
| 1.3 |  |  | Проведення конкурсу «Кращий вихователь року» серед педагогічних працівників Ніжинського, Чернігівського обласних притулків для дітей, обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей | 2011-2016 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 16,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | Підвищення професійного рівня знань працівників закладів соціального захисту дітей |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  | 133,0 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 26,5 |  |
| 2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань усиновлення, друкованої інформаційно-просвітницької продукції стосовно поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2011-2016 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад | Обласний бюджет | 51,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | Забезпечення доступу населення до інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |
| 2.2 |  |  | Проведення навчальних семінарів для працівників територіальних служб у справах дітей області з питань надання статусів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та влаштування їх до сімейних форм виховання | 2011-2016 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 111,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | Підвищення професійного рівня знань працівників служб у справах дітей |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  | 162,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |  |
| 3. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Проведення благодійних акцій, святкових заходів, круглих столів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей (1 червня); Дня усиновлення (30 вересня); Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Новорічних та Різдвяних свят, організація роботи пунктів одноразового безкоштовного харчування дітей, які опинились у складних умовах, організація роботи консультаційного пункту з прав дитини | 2011-2016 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 1335,0 | 140,0 | 203,0 | 221,0 | 239,0 | 257,0 | 275,0 | Підтримка дітей соціально незахищених категорій, підвищення поінформовано-сті населення з питань захисту прав та законних інтересів дітей |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  | 1335,0 | 140,0 | 203,0 | 221,0 | 239,0 | 257,0 | 275,0 |  |
| Разом по заходам |  |  |  |  |  |  | 1630,0 | 180,0 | 246,5 | 268,0 | 290,0 | 312,0 | 333,5 |  |

Начальник служби у справах

дітей облдержадміністрації										Л.Ф.Зеленько