Додаток 2

до обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада»

Напрями діяльності та заходи
обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012—2015 роки
«Чернігівська громада»

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінан-сування (тис. грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вивчення стану розвитку громадянського суспільства в області | Проаналізувати кількісні та якісні показники діяльності інститутів громадянського суспільства | І квартал 2012 року | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Головне управління юстиції в області (за згодою) | - | - | Отримання достовірних матеріалів щодо основних тенденцій розвитку громадянського суспільства в області протягом 2010—2011 років. Оцінка впливовості інститутів громадянського суспільства на суспільно-політичні процеси в області. |
|  |  | Узагальнити матеріали щодо діяльності інститутів громадянського суспільства протягом 2010—2011 років | ІІ квартал 2012 року | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Проаналізувати заходи щодо виконання органами виконавчої влади обласної Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства у 2010—2011 роках | ІІ квартал 2012 року | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Обговорити результати вивчення стану розвитку громадянського суспільства на спільному засіданні Президії громадської ради при облдержадміністрації та постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери | ІІ квартал 2012 року | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) | - | - |  |
|  | Налагодження ефективних механізмів комунікації між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства | Проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються: - розробки обласних програм з соціально-економічного розвитку області; - підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів рішень обласної ради з питань бюджету, фінансів, реалізації основних конституційних прав та свобод громадян; - видання регуляторних актів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. | 2012—2015 роки | Структурні підрозділи облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) | - | - | Забезпечення участі громадськості у заходах з реалізації державної та регіональної політики Участь громадськості у реалізації середньострокових соціально-економічних програм розвитку держави та області |
|  |  | Залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення нормативно-правових актів з питань реформування економіки області, галузей освіти, охорони здоров’я (у рамках реалізації Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області «Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту» | 2012—2015 роки | Структурні підрозділи облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Проведення щорічного моніторингу діяльності депутатів місцевих рад за участю представників інститутів громадянського суспільства | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Залучення інститутів громадянського суспільства до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | 2012—2015 роки | Структурні підрозділи облдержадміністрації Райдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації | - | - |  |
|  |  | Залучення інститутів громадянського суспільства до заходів з покращення якості управління та надання послуг органами місцевого самоврядування через механізм Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, Асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Чернігівщини» | 2012—2015 роки | Обласна рада (за згодою) Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | - | - |  |
|  | Створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства, реалізації їх прав на участь у формуванні державної політики | Створення ресурсного центру сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2012 — 15,0 2013 — 16,0 2014 — 17,0 2015 — 18,0 | Надання інститутам громадянського суспільства методичної допомоги Забезпечення врахування думки громадськості під час формування та реалізації державної політики |
|  |  | Сприяння у проведенні інститутами громадянського суспільства громадського моніторингу, здійснення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | - |  |  |
|  | Вивчення суспільної думки жителів області | Проведення спільних виїзних приймалень депутатів обласної ради, депутатських фракцій, засідань постійних комісій обласної ради | 2012—2015 роки | Громадська рада при облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) | - | - | Отримання достовірної інформації щодо основних проблем територіальних громад області, визначення ключових проблем області для формування основних напрямків регіональної політики |
|  |  | Залучення інститутів громадянського суспільства до організаційних форм роботи депутатів місцевого самоврядування з виборцями (звіти депутатів перед виборцями, громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання) | 2012—2015 роки | Обласна рада (за згодою) Громадська рада при облдержадміністрації Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Організація роботи «гарячої лінії» голови облдержадміністрації | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації | - | - |  |
|  |  | Проведення конкурсу проектів серед інститутів громадянського суспільства щодо організації вивчення громадської думки з питань оцінки діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) | Обласний бюджет | 2012 — 50,0 2013 — 50,0 2014 — 55,0 2015 — 60,0 |  |
|  | Забезпечення інформаційної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства | Забезпечення висвітлення діяльності інститутів громадянського суспільства в обласних ЗМІ | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації ОДТРК «Сівер-Центр» | - | - | Поширення інформації про діяльність інститутів громадянського суспільства. Формування громадянської культури населення області. Інформування населення області про діяльність, пріоритети та досягнення громадськості Чернігівщини, результати співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. |
|  |  | Створення та підтримка веб-ресурсу «Чернігівська громада» | І півріччя 2012 року | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2012 — 7,0 2013 — 7,0 2014 — 8,0 2015 — 8,0 |  |
|  |  | Заснування щоквартального видання Громадської ради при облдержадміністрації «Громада Чернігівщини» | 2012 рік | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Чернігівська обласна рада (за згодою) Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | Обласний бюджет | 2012 — 8,0 2013 — 9,0 2014 — 10,0 2015 — 11,0 |  |
|  | Розвиток волонтерського руху та благодійництва | Сприяння розвитку громадських ініціатив з питань розвитку волонтерського руху | 2012—2015 роки | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Чернігівська обласна рада (за згодою) Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Відділ у справах релігій облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | - | - | Поширення прикладів благодійництва та меценатства |
|  |  | Проведення щорічного обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2012 — 10,0 2013 — 10,0 2014 — 11,0 2015 — 11,0 |  |
|  | Залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг | Проведення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування спільних з інститутами громадянського суспільства заходів щодо надання соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Структурні підрозділи облдержадміністрації | - | - | Налагодження соціального партнерства органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства |
|  | Розвиток аналітичної та публічної діяльності інститутів громадянського суспільства | Проведення спільних просвітницьких заходів (конференцій, круглих столів тощо) за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Структурні підрозділи облдержадміністрації | - | - | Збільшення поінформованості громадян щодо основних пріоритетів державної та регіональної політики |
|  |  | Проведення конкурсу проектів серед інститутів громадянського суспільства щодо організації процесу інформування жителів області щодо здійснення реформ у державі (у рамках Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»), особливостей реформ в області (у рамках Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області «Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту») | 2012—2015 роки | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | Обласний бюджет | 2012 — 10,0 2013 — 15,0 2014 — 15,0 2015 — 15,0 |  |
|  |  | Залучення інститутів громадянського суспільства до проведення Єдиного дня інформування населення та Єдиного дня депутата | 2012—2015 роки | Структурні підрозділи облдержадміністрації Обласна рада (за згодою) Інститути громадянського суспільства області (за згодою) | - | - |  |

Начальник Управління з питань 
внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю облдержадміністрації										А. Ф. Подорван