| ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням шостої сесії обласної ради шостого скликання від 23 грудня 2011 року |  |
| --- | --- |

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства

на 2012 — 2015 роки

«ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА»

ЗМІСТ

- Паспорт обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада».

- Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма.

- Мета Програми.

- Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми.

- Завдання Програми.

- Очікувані результати виконання Програми.

- Контроль за ходом виконання Програми.

Додатки до Програми:

Додаток 1. Орієнтовний обсяг фінансування Програми.

Додаток 2. Напрями діяльності та заходи Програми.

- Паспорт обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада» (далі — Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства», Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» |
| 3. | Розробник Програми | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Громадська рада при облдержадміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Обласна рада (за згодою) Структурні підрозділи облдержадміністрації Райдержадміністрації Громадська рада при облдержадміністрації Інститути громадянського суспільства області (за згодою) |
| 7. | Термін реалізації програми | 2012—2015 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: у тому числі: | 446,0 тис. грн. |
| 9.1 | коштів обласного бюджету | 446,0 тис. грн. |

- Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма.

Діалог між державою і суспільством як ніколи актуальний на сучасному етапі реалізації Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області «Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту». Успішне втілення запропонованого суспільству шляху реформування має базуватися на партнерстві органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості, яке б спрямовувалось на досягнення спільної мети — демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічного і духовного прогресу, забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина.

До інститутів громадянського суспільства області належать громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи. Загальна їх кількість, зареєстрована обласними органами юстиції, становить 434 (з них, легалізовано шляхом письмового повідомлення — 171). Представники інститутів громадянського суспільства входять до консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади: Громадської ради при облдержадміністрації, обласної Ради Українського козацтва, обласної Ради Церков і релігійних організацій, Колегії облдержадміністрації та колегій її структурних підрозділів, а також включаються до складу оргкомітетів, робочих груп з підготовки обласних заходів, проектів обласних програм тощо. Крім цього, в області діють Громадська гуманітарна рада при голові облдержадміністрації, Регіональний комітет з економічних реформ.

Такий механізм залучення громадськості до співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування в певній мірі забезпечує право громадян брати участь в управлінні державними справами, виконує контрольну функцію шляхом надання інститутам громадянського суспільства можливості впливати на значне коло питань, починаючи від контролю за використанням бюджетних коштів і закінчуючи процесом формування кадрового корпусу органів виконавчої влади.

Незважаючи на плідну роботу, що проводиться органами державної влади та місцевого самоврядування спільно з громадськістю щодо всебічного розвитку Чернігівщини, на сьогодні відчувається потреба пошуку більш ефективних механізмів взаємодії з інститутами громадянського суспільства, залучення їх до формування та реалізації державної та регіональної політики, а в підсумку — сприяння розвитку в області громадянського суспільства. Також зростає необхідність підсилення поінформованості широких кіл громадськості області щодо основних напрямків державної політики, реалізації на практиці концепції реформ, донесення до громадського активу Чернігівщини основних ініціатив органів влади, а також вивчення громадської думки з метою дослідження та оцінки суспільством діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, місцевих органів влади. Нарешті, найголовнішою функцією спільної з інститутами громадянського суспільства діяльності є аналітична робота, спрямована на забезпечення врахування думки громадськості на етапі підготовки проектів нормативно-правових документів, пошук компромісів у випадку незгоди сторін з будь-яких питань соціально-економічного розвитку Чернігівщини. Реалізація всіх зазначених пріоритетів потребує залучення програмного методу на основі відповідного фінансування з обласного бюджету.

Певним чином покращило роботу в даному напрямі створення у лютому 2011 року Громадської ради при облдержадміністрації, яка перетворилась на важливий інструмент комунікації обласної влади та інститутів громадянського суспільства. За період існування Громадською радою було проведено цілий ряд заходів: обговорення перспектив реформування медичної галузі та особливостей реалізації земельної реформ в області, вивчення проблеми створення ефективного власника житла, здійснення моніторингу законодавства України щодо доступу до публічної інформації тощо.

Водночас, робота Громадської ради при облдержадміністрації є ускладненою через велику кількість її членів (72), складністю забезпечувати комунікацію членів ради між собою та органами влади. Значною проблемою є відсутність постійного каналу зв’язку, офісу, засобів множення документів тощо. Зі зростанням ролі Громадської ради у донесенні до жителів області та інститутів громадянського суспільства інформації щодо напрямків, форм та змісту реформування, необхідним стає забезпечення її організаційної роботи.

Проблеми налагодження прямої комунікації між жителями області та органами місцевого самоврядування області, зокрема депутатським корпусом, є надзвичайно актуальними в міжвиборчий період. В цей час громадськість активно цікавиться роботою депутатів обласної ради щодо створення регіональних цільових програм, впливу на формування регіональної економічної політики, результатами роботи постійних комісій, організацією комунікації депутатів з виборцями щодо проблем розвитку територіальних громад області.

- Мета Програми.

Головною метою Програми є забезпечення участі інститутів громадянського суспільства області у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

- Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми.

  - вивчити реальний стан розвитку громадянського суспільства в області;

  - налагодити ефективні механізми комунікації між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;

  - створити належні умови для розвитку інститутів громадянського суспільства, реалізації прав на участь у формуванні державної політики;

  - періодично вивчати суспільну думку жителів області, у тому числі, залучаючи до цього інститути громадянського суспільства;

  - забезпечити залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення проблем життєдіяльності територіальних громад області через співпрацю з органами місцевого самоврядування;

  - здійснювати інформаційну підтримку діяльності інститутів громадянського суспільства;

  - сприяти розвитку волонтерського руху та благодійництва.

Програма передбачає проведення протягом 2012—2015 років заходів, направлених на залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та регіональної політики, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, підтримку їх ініціатив, а також вивчення громадської думки жителів області.

Розпорядником коштів виступає управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування Програми визначаються щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних фінансових можливостей бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 446,0 тис. грн та може коригуватися під час її виконання.

Перелік заходів Програми може коригуватися в залежності від реальних потреб та завдань, які визначаються Програмою.

- Завдання Програми.

Забезпечити виконання в області Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, залучити інститути громадянського суспільства до формування та реалізації державної та регіональної політики.

- Очікувані результати виконання Програми.

Зростання ролі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики. Підвищення поінформованості громадян щодо основних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

- Контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації подає до 15 січня 2013, 2014, 2015, 2016 років узагальнену інформацію про виконання Програми голові обласної державної адміністрації та постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Начальник Управління з питань 
внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю облдержадміністрації				А. Ф. Подорван