Додаток 1

Напрями діяльності та заходи  Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту в Чернігівській області

на 2012-2015 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість)тис.грн | у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту | 1.1. Послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони (цивільного захисту) та оренда виробничих приміщень | 2012-2015 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи ОДА | Обласний бюджет | 1520,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | Підтримання системи оповіщення цивільної оборони (цивільного захисту) у стані готовності до використання за призначенням |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1.2. Послуги телефонного та телеграфного зв’язку пунктів управління начальника цивільної оборони області | 2012-2015 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи ОДА | Обласний бюджет | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Готовність засобів зв’язку до використання за призначенням |
|  |  | 1.3.Модернізація пунктів управління начальника цивільної оборони області на мирний час і особливий період | 2012-2015 |  | Обласний бюджет | 25,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | Модернізація робочих місць пунктів управління |
| 2. | Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | 2.1. Створення запасів засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин для непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони | 2012-2015 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи ОДА | Державний бюджет (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | 2000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Захист населення під час виникнення надзвичайних ситуацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 2.2. Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення | 2012-2015 | Бахмацький | Місцеві бюджети | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | Бобровицький |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Захист непрацюючого населення під час виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах |
|  |  |  |  | Горднянський |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Менський |  | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Н-Сіверський |  | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - |  |
|  |  |  |  | м.Ніжин |  | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | м.Прилуки |  | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | м.Чернігів |  | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | 2.3. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони підприємств, які перебувають у комунальній власності обласної ради | 2012 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи ОДА | Обласний бюджет | 8,796 | 8,796 |  |  |  | Визначення технічного стану захисних споруд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 2.4. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони підприємств, які перебувають у комунальній власності місцевих рад | 2012 | Бахмацький | Місцеві бюджети | 14,2 | 14,2 |  |  |  | Визначення технічного стану захисних споруд |
|  |  |  |  | Бобровицький |  | 36,58 | 36,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Борзнянський |  | 11,149 | 11,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городнянський |  | 8,12 | 8,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ічнянський |  | 14,1 | 14,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Козелецький |  | 7,26 | 7,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коропський |  | 6,88 | 6,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корюківський |  | 16,6 | 16,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Куликівський |  | 10,47 | 10,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Менський |  | 3,64 | 3,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ніжинський |  | 5,74 | 5,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н.-Сіверський |  | 14,97 | 14,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Носівський |  | 7,52 | 7,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прилуцький |  | 17,6 | 17,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ріпкинський |  | 33,83 | 33,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Семенівський |  | 7,12 | 7,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сосницький |  | 0,97 | 0,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срібнянський |  | 8,01 | 8,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Талалаївський |  | 6,36 | 6,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чернігівський |  | 52,18 | 52,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Щорський |  | 2,285 | 2,285 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м.Ніжин |  | 37,7 | 37,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м.Прилуки |  | 11,6 | 11,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м.Чернігів |  | 3,96 | 3,96 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | 3.1. Створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварій | 2012-2015 | Управління Держтехногенбезпеки Укаїни у області Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підприємств | 7000,0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | Захист населення від небезпечних факторів техногенного характеру |
|  |  | 3.2. Розроблення документів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на ПНО | 2012-2015 | Управління МНС в області Управління Держтехногенбезпеки Укаїни у області Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підприємств | 720,0 | 120 | 160 | 200 | 240 | Оперативне реагування на надзвичайні ситуації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 3.3. Обстеження місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території області (виконання термінових заявок) | 2012-2015 | Бахмацький | Кошти місцевих бюджетів | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Захист населення від вибухонебезпечних предметів |
|  |  |  |  | Бобровицький |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Борзнянський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Варвинський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Городнянський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Ічнянський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Козелецький |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Коропський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Корюківський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Куликівський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Менський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Ніжинський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Н.-Сіверський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Носівський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Прилуцький |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Ріпкинський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Семенівський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Сосницький |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Срібнянський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Талалаївський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Чернігівський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Щорський |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | м. Ніжин |  | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  |  |  | м. Прилуки |  | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  |  |  | м. Чернігів |  | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації                                                             В.М. Рига