Додаток 1

до обласної Програми підтримки

розвитку інформаційно-видавничої

сфери Чернігівщини на 2012- 2015 роки

Заходи на виконання обласної Програми підтримки

розвитку інформаційно-видавничої

сфери Чернігівщини на 2012 – 2015 роки

| № п/п | # Назва заходу | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування з обласного бюджету (тис. грн.) щорічно | Відповідальні за виконання | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | За погодженням з головою облдержадміністрації розглянути питання організації виконання обласної програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012- 2015 роки на нараді голів райдержадміністрацій, районних рад, керівників управлінь. З інформацією по даному питанню рекомендувати виступити заступнику голови ОДА, який курує роботу ЗМІ області. | Перший квартал 2012 р. | - | Управління у справах преси та інформації ОДА | Привернення уваги до необхідності постійного контролю за виконанням програми. |
| 2. | Зміст обласної програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012- 2015 роки, можливості організаційного, матеріально-технічного забезпечення її виконання розглянути на спільній нараді редакторів обласних, міськрайонних, міських та районних газет комунальної власності, директорів поліграфпідприємств області. | Перший квартал 2012 р. | - | Управління у справах преси та інформації ОДА | Поліпшення поінформованості керівників ЗМІ і друкарень про можливості розвитку. |
| 3. | Хід виконання обласної програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012- 2015 роки розглядати щорічно на нарадах, засіданнях колегії управління за участю редакторів місцевих газет, директорів поліграфпідприємств, заступників голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, які ведуть питання діяльності ЗМІ. | Протягом терміну дії програми | - | Управління у справах преси та інформації ОДА | Здійснення постійного контролю за виконанням заходів програми. |
| 4. | Сформувати обліковий кадровий резерв на заміщення вакантних посад редакторів, їх заступників, відповідальних секретарів обласних, міськрайонних, міських та районних газет комунальної власності. | Протягом 2012 р. | - | Управління у справах преси та інформації ОДА | Зниження гостроти проблеми заміщення вакансій у редакціях газет. |
| 5. | На базі центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади облдержадміністрації здійснювати курсову підготовку редакторів, їх заступників, відповідальних секретарів та керівників відділів міськрайонних, міських та районних газет комунальної форм власності. | Протягом терміну дії програми. |  | Управління у справах преси та інформації, дирекція центру перепідготовки | Систематизація проблем взаємовідносин влади і ЗМІ. |
| 6. | Забезпечити організацію та проведення щорічних обласних журналістських фестивалів “Золотий передзвін Придесення”. | Щорічно. | 55.00 | Управління у справах преси та інформації ОДА | Зміцнення авторитету влади у середовищі журналістів, письменників, покращання висвітлення роботи органів обласної влади у газетах області, районів і міст. |
| 7. | Забезпечити участь у щорічних книжкових виставках у Чернігові, Києві, Мінську, Гомелі, Брянську. | Щорічно | 25,00 | Управління у справах преси та інформації ОДА |  |
| 8. | Видання суспільно-значимих книг місцевих авторів (за рішенням комісії сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження). Видання фотоальбому про Чернігівщину. | Щорічно Протягом 2012 р. | 150,00 100,00 | Управління у справах преси та інформації ОДА |  |
|  | На відзначення 80-річчя Чернігівської області видати у 2012 році презентаційну книгу «Неопалима купина» (Святі Чернігово-Сіверського краю). | Протягом 2012 р. | 200,00 |  |  |
| 9. | Надавати фінансову підтримку наступним виданням: - журналу «Сіверянський літопис» |  | 70,00 | Управління у справах преси та інформації ОДА |  |
|  | - журналу «Літературний Чернігів» |  | 50,00 |  |  |
|  | - газеті для інвалідів «Живи з надією» |  | 60,00 |  |  |
|  | - газеті «Деснянська правда» |  | 520,00 |  |  |
| 10. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації і обласної ради у комунальних друкованих ЗМІ. |  | 200,00 | Управління у справах преси та інформації ОДА |  |
| 11. | За участі ЧОО УТОГ забезпечувати сурдопереклад на обласному телебаченні. |  | 34,32 | Управління у справах преси та інформації ОДА |  |
| 12. | Провести відзначення ювілейних дат до річниць заснування газет. | Протягом терміну дії програми | - | Редакції райгазет, райдержад міністрації, районні ради | Популяризація комунальних ЗМІ серед населення, аналіз і належна оцінка роботи редакції. |

| В.о. начальника управління у справах преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації | Д.М.Никоненко |
| --- | --- |