Додаток 2

до обласної Програми підтримки

розвитку інформаційно-видавничої

сфери Чернігівщини на 2012 – 2015 роки

Ресурсне забезпечення обласної Програми підтримки

розвитку інформаційно-видавничої

сфери Чернігівщини на 2012 – 2015 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Усього витрат на виконання програми, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всього |
| Обсяг ресурсів, всього | 1464.32 | 1064.32 | 1064.32 | 1064.32 | 4657.28 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 1464.32 | 1064.32 | 1064.32 | 1064.32 | 4657.28 |

В.о. начальника управління

у справах преси та інформації

Чернігівської обласної

державної адміністрації										Д.М.Никоненко

Додаток 3

до обласної Програми підтримки

розвитку інформаційно-видавничої

сфери Чернігівщини на 2012 – 2015 роки

Заходи на виконання обласної Програми підтримки

розвитку інформаційно-видавничої

сфери Чернігівщини на 2012 – 2015 роки

| № п/п | # Назва заходу | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування з обласного бюджету (тис. грн.) щорічно | Відповідальні за виконання | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Щорічні обласні журналістські фестивалі “Золотий передзвін Придесення”. | Щорічно | 55 | Управління у справах преси та інформації ОДА | Дотягнеться зростання авторитету влади у середовищі журналістів, письменників, покращиться висвітлення роботи органів обласної влади у газетах області, районів і міст, зросте визнання місцевих авторів, будуть задоволені потреби інвалідів. |
| 2. | Щорічні книжкові виставки в Чернігові, Києві, Мінську, Гомелі, Брянську. |  | 25 |  |  |
| 3. | Видання книг місцевих авторів (за рішенням комісії сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження). Видання фотоальбому про Чернігівщину. | Щорічно 2012 р. | 150 100 |  |  |
|  | видати у 2012 році презентаційну книгу «Неопалима купина» (Святі Чернігово-Сіверського краю). | 2012 р. | 200 |  |  |
| 4. | фінансова підтримка друкованих видань: - журналу «Сіверянський літопис» |  | 70 |  |  |
|  | - журналу «Літературний Чернігів» |  | 50 |  |  |
|  | - газети для інвалідів «Живи з надією» |  | 60 |  |  |
|  | - газети «Деснянська правда» |  | 520 |  |  |
| 5. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації і обласної ради у друкованих ЗМІ. |  | 200 |  |  |
| 6. | Забезпечення сурдоперекладу. |  | 34,32 |  |  |

В.о. начальника управління

у справах преси та інформації

Чернігівської обласної державної адміністрації		                               				      Д.М.Никоненко