ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення восьмої сесії обласної ради

(шостого скликання)

29 березня 2012 року

ПРОГРАМА

боротьби з онкологічними захворюваннями

на 2012 -2016 роки

м. Чернігів

2012 рік

ЗМІСТ

| 1.Паспорт обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2012 -2016 роки. | 3 |
| --- | --- |
| 2.Загальна частина | 4 |
| 3.Мета Програми | 4 |
| 4.Основні завдання Програми | 5 |
| 5.Фінансове забезпечення Програми | 6 |
| 6.Очікувані результати Програми | 6 |
| 7.Додатки до Програми: |  |
| Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми». | 7 |
| Додаток 2 «Завдання і заходи Програми». | 8 |
| Додаток 3 «Очікувані результати реалізації Програми». | 11 |

ПАСПОРТ

обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями

на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми. | Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року” |
| 3. | Розробник Програми | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
| 5. | Учасники Програми | Управління охорони здоров’я, управління освіти і науки, управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2012-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання Програми | I етап 2012 рік II етап 2013-2014 роки III етап 2015-2016 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми. | Обласний |
| 9. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 11566,3 тис. грн. |
|  | у тому числі коштів обласного бюджету | 11566,3 тис. грн. |

- Загальна частина

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико - біологічних і соціально-економічних  проблем. Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою економічною ситуацією та значним постарінням населення. Злоякісні новоутворення є причиною 10% усіх летальних випадків в області і поступаються за цим  показником лише серцево-судинним захворюванням.

За останнє десятиліття в області відмічається стійке зростання онкологічної захворюваності з 330,6 випадків на 100 тис. населення у 2002 році до 370,3  у 2011 році, ріст на 12%. Щороку в області виявляється понад 4 тисячі  захворювань на злоякісні новоутворення, а помирає від них біля 2,5 тисяч хворих. На початок 2011 року в області проживає 24,3 тисячі онкохворих. Через незадовільне фінансування галузі, низький рівень  оснащення лікувально-профілактичних закладів діагностичною апаратурою, низький рівень обізнаності населення щодо профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, відсутність у засобах масової інформації ефективних освітніх програм та соціальної реклами методів профілактики, ранньої діагностики та лікування онкозахворювань, відсутність системи обов’язкових безкоштовних профілактичних оглядів, значна кількість онкологічних захворювань діагностується в занедбаному стані, залишається високим відсоток (32-35) онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. У провідних країнах світу цей показник не перевищує 30%.

Тенденції до зростання захворюваності населення на злоякісні новоутворення та смертність від них, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, які були реалізовані у попередній обласній програмі, не тільки закладами охорони здоров’я але й установами та закладами усіх галузей економіки, науки, освіти, культури, засобів масової інформації.

- Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

- поліпшення якості первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань;

- раннього виявлення та лікування онкологічних хворих;

- зниження рівня дорічної летальності  онкологічних хворих;

- зниження показника смертності від злоякісних новоутворень;

- створення умов для продовження та поліпшення якості життя 
онкологічних хворих.

- Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:

- забезпечити проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності, щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення, залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцероген-ними речовинами;

- забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;

- запровадити випуск програм з профілактики та раннього виявлення онкозахворювань на обласних  та регіональних каналах телебачення і радіомовлення та тематичних публікацій у періодичних друкованих виданнях;

- удосконалити систему реєстрації хворих на рак;

- поетапно забезпечити заклади охорони здоров’я області необхідним радіологічним, рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та апаратами ультразвукової діагностики;

- забезпечити раннє виявлення злоякісних новоутворень;

- створити систему медичної, соціальної та психологічної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення шляхом перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я;

- удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи;

- підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також медичних працівників, які надають  первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я;

- провести роботу щодо створення в області хоспісів для паліативного лікування, в т.ч. шляхом перепрофілювання закладів  охорони здоров’я;

- утворити в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінети протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкохворим в амбулаторних умовах та  вдома;

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних аспектів протиракової боротьби, розширити співпрацю в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами;

- забезпечити участь спеціалістів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну спеціалістами  та їх стажування.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на охорону здоров’я  в обласному бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством. 	Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

- Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити підвищення рівня  поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень в I-II стадії  деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;

- знизити запущеність захворювань на рак на 5%;

- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5%;

- забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

- знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 5%;

- створити систему надання симптоматичної допомоги онкохворим;

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

Начальник управління

охорони здоров’я

облдержадміністрації 			                     		 Г.М. Василькова

Додаток 1

до обласної Програми

боротьби з онкологічними

захворюваннями

на 2012-2016роки

Ресурсне забезпечення

обласної Програми боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2012 - 2016 роки

| Прогнозований обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього видатків на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  | III |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| обсяг ресурсів обласного бюджету | 260,1 | 1940,1 | 3360,2 | 2805,7 | 3200,2 | 11566,3 |

Начальник управління

охорони здоров’я

облдержадміністрації 			                     		 Г.М. Василькова

Додаток 2

до обласної Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями

на 2012-2016 роки

Завдання і заходи

обласної Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями на 2012 - 2016 роки

| Наймену-вання завдання | Найменуван-ня показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконан-ня, роки |  | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) |  | Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, тис. грн. |  |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |
| 1. Удоскона-лення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань. | Рівень вияв-лення злоякіс-них новоутво-рень І-ІІ ст. (%). | 2012р.-50,4% 2013р.-50,9% 2014р.-51,4% 2015р.-52,0% 2016р.-53,0% | 1. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими на передпухлинні захворювання. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Запровадження скринінгових програм в роботі ЛПЗ з метою раннього виявлення перед-пухлинних захворювань і злоякісних новоутво-рень, зокрема раку ш/матки, молочної залози та ін. локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012-2016 |  | Районні та міст обласного значення бюджети |  |  |  |  | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Забезпечити обласний онкологічний диспансер сучасними мамографом для ранньої діагностики злоякісних новоутворень молочної залози. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, | 2012- 2014 |  | Обласний бюджет |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Залучення засобів масової інформації до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань. | Управління охорони здоров’я, управління у справах преси та інформації. | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Залучення обласної та міських телерадіокомпаній до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань виявлення онкозахворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях. | Управління охорони здоров’я, управління у справах преси та інформації облдерж- адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги аселенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороги лікарів. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження додатку 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього по пункту 1 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удоскона-лення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціаль-ного лікуван-ня онколо-гічно хворих. | Рівень смерт-ності онкохво-рих, що поми-рають протя-гом року після встановлення діагнозу, відсотків кіль-кості осіб, що вперше захво-ріли (за дани-ми канцер- реєстру) | 2012р. – 28,4% 2013р. – 28,0% 2014р. – 27,6% 2015р. – 27,2% 2016р. – 26,8% | 1. Забезпечення надання онкохворим стаціонарної допомоги в обласному онкологічному диспансері з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів світового досвіду. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації. | 2012-2016 |  | Обласний бюджет |  | 2400,0 |  |  | 200,0 |  | 400,0 |  |  | 500,0 |  |  | 600,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  | 2. Дооснащення обласного онкологічного диспансеру сучасною апаратурою для проведення діагностики і лікування онкологічно хворих та забезпечення її технічним супроводом (колоноскоп, гастрофіброскоп, бронхоскоп). | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації. | 2012-2016 |  | Обласний бюджет |  | 405,5 |  |  |  |  | 140,0 |  |  | 160,0 |  |  | 105,5 | - |  |  |
|  |  |  | 3. Забезпечення обласного онкологічного диспансеру хіміотерапевтичними, радіо-фармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування хворих. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012-2016 |  | Обласний бюджет |  | 7760,0 |  |  | 60,0 |  | 1400,0 |  |  | 1700,0 |  |  | 2100,0 | 2500,0 |  |  |
|  |  |  | 4. Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілі-тації онкологічного хворих. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Розроблення та видання пам’ятки для онкологічно хворих. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації. | 2012 |  | Обласний бюджет |  | 0,8 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  | 6. Удосконалення системи психологічної підтримки онкохворих та членів їх сімей. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Введення у штатний розклад обласного онкологічного диспансеру у межах загальної чисельності працівників посади лікаря-психолога. | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації | 2012-2013 |  | Всього по пункту 2 |  | 10566,3 |  |  | 260,1 |  | 1940,1 |  | 2360,2 |  |  |  | 2805,7 | 3200,2 |  |  |
| Продовження додатку 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Удоскона-лення системи надання паліативної допомоги онкохворим. | Кількість створених хоспісів | 2012р. | 1. Розглянути можливість розширення хоспісних ліжок для паліативного лікування онкохворих в м. Чернігові. | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | 2012-2013 |  | Бюджет м.Чернігова |  | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Вирішити питання щодо утворення виїзних бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та лікування їх вдома. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012-2016 |  | Районні та міст обласного значення бюджети |  | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Здійснення міжнародного співробіт-ництва. |  |  | 1. Забезпечення участі спеціалістів онкологічно-го диспансеру та онковідділень у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну спеціалістами і стажування. | Управління охорони здоров’я, облдерж-адміністрації, міськ-виконкоми | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі |  |  |  |  |  | 2012-2016 |  |  |  | 11566,3 | 260,1 |  | 1940,1 |  | 3360,2 |  |  |  | 2805,7 |  |  | 3200,2 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кошти обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11566,3 | 260,1 |  | 1940,1 |  | 3360,2 |  |  |  | 2805,7 |  |  | 3200,2 |  |

Начальник управління

охорони здоров’я облдержадміністрації												             Г.М. Василькова

Додаток 3

до обласної Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями

на 2012-2016 роки

Очікувані результати

реалізації обласної Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями на 2012 - 2016 роки

| роки показники | 2009 рік (початковий) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень в І-ІІ стадії (%) | 47,3% | 49,8% | 50,1% | 50,4% | 50,9% | 51,4% | 52% | 55% |
| Зниження рівня смертності онкохворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (%) | 31,8% | 29,2% | 28,8% | 28,4% | 28% | 27,6% | 27,2% | 26,8% |
| Зниження рівня смертності населення від злоякісних новоутворень на 100 тис. населення | 195,9 | 181,3 | 194,7 | 193,5 | 192,1 | 190,1 | 188,2 | 186,1 |
| Зниження показника занедбаності від злоякісних новоутворень (%) | 23,6% | 21,9% | 21,4% | 20,9% | 20,4% | 19,8% | 19,2% | 18,6% |

Начальник управління

охорони здоров’я облдержадміністрації											                       Г.М. Василькова