## ЗАТВЕРДЖЕНО

### рішення восьмої сесії обласної ради

(шостого скликання)

29 березня 2012 року

# ПРОГРАМА

формування регіональних ресурсів

продовольчого зерна Чернігівської області

на 2012-2013 маркетинговий рік

Чернігів  2012 рік

ЗМІСТ

Сторінка

| 1. | Паспорт | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Проблеми, на розв'язання яких спрямовується Програма | 2 |
| 3. | Основна мета і завдання Програми | 3 |
| 4. | Шляхи і засоби розв’язання проблем, термін виконання Програми | 3 |
| 5. | Розрахунок потреби в коштах обласного бюджету для відшкодування витрат при формуванні регіональних ресурсів зерна | 4 |
| 6. | Перелік завдань | 5 |
| 7. | Контроль за ходом виконання Програми | 5 |
| 8. | Додаток 1 | 6 |
| 9. | Додаток 2 | 6 |

##### ПАСПОРТ

1.Назва:

“Програма формування регіональних ресурсів продовольчого зерна Чернігівської області на 2012-2013 маркетинговий рік”.

2.Ініціатор розроблення Програми:

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

3.Підстава для розроблення:

Стаття 17 Закону України від 4 липня 2002 року № 37-IV “Про зерно та ринок зерна в Україні”.

4.Розробник Програми:

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

5.Співрозробники Програми:

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

6.Відповідальні виконавці Програми:

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міст Чернігова, Ніжина, Прилук.

7.Учасники Програми:

Райдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, хлібоприймальні підприємства.

8.Термін реалізації Програми:

Протягом 2012 – 2013 маркетингового року.

9.Загальний обсяг фінансування: 4650,3 тис.грн.

Програма розроблена на підставі статті 17 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” з метою гарантованого забезпечення населення області хлібом та хлібобулочними виробами та недопущення необґрунтованого росту цін на дану продукцію.

2.Проблеми, на розв'язання яких спрямовується Програма

Регіональні ресурси зерна – це одна із складових зернових ресурсів держави та регіону, які формуються з продовольчого зерна пшениці та жита, і використовуються, після переробки на борошно, для забезпечення потреб хлібопекарських підприємств області при виробництві хліба та хлібобулочних виробів, які користуються найбільшим попитом.

Потреба області в продовольчому зерні для виробництва хліба та хлібобулочних виробів на 2012 – 2013 маркетинговий рік складає 57,6 тис.т, в тому числі: пшениці - 43,2 тис.т, жита – 14,4 тис.т., виходячи з цього 
3-х місячний не знижувальний запас - 14,4 тис.т, з яких: пшениці – 10,8 тис.т, жита – 3,6 тис.т.

Порядок формування регіональних ресурсів продовольчого зерна, який діє в останні роки, малоефективний, тому що відсутні джерела фінансування на

закупівлю та зберігання продовольчого зерна, а угоди які укладаються райдержадміністраціями з виробниками, або хлібопекарськими підприємствами, без фінансового забезпечення, юридично ні до чого не зобов’язують і не дають можливості здійснювати інтервенційні поставки борошна в разі зростання цін на нього.

Виконання програми розраховано на 2012-2013 маркетинговий рік із щомісячним моніторингом наявності та використання продовольчого зерна регіональних ресурсів.

3.Основна мета і завдання Програми

Основною метою Програми є стабілізація внутрішнього ринку зерна, через впровадження ефективного механізму його регулювання, надійне забезпечення населення області хлібобулочними виробами та недопущення необґрунтованого зростання цін на них.

Головні завдання:

- організація закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників області продовольчого зерна врожаю поточного року для регіональних потреб по узгоджених цінах, в обсягах 3-х місячного не знижувального запасу - 14,4 тис. тонн;

- забезпечення контролю закупівлі продовольчого зерна до регіональних ресурсів у визначених обсягах;

- організація переробки зерна регіональних ресурсів на переробних потужностях області та забезпечення хлібозаводів сировиною в повних обсягах.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблем, термін виконання Програми

###### Відповідно до статті 17 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” регіональні ресурси зерна формуються шляхом укладення угод на акредитованій біржі визначеними операторами у відповідності з Порядком формування та використання регіональних ресурсів продовольчого зерна.

Виконання Програми буде здійснюватись шляхом залучення коштів місцевих бюджетів, заготівельних, переробних підприємств та кредитних ресурсів комерційних банків на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року №794 “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів” (зі змінами та доповненнями), якою передбачено їх здешевлення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування відсотків за закупівлю продовольчого зерна, визначеними на конкурсній основі операторами (ХПП, КХП), які забезпечать його якісне зберігання, переробку та продаж борошна хлібопекарським підприємствам згідно з їх заявок.

Виконання Програми буде здійснюватись протягом 2012 – 2013 маркетингового року.

Розрахункова загальна потреба в коштах обласного бюджету: 
4650,3 тис.грн.

5.Розрахунок потреби в коштах обласного бюджету для  формування регіональних ресурсів зерна урожаю 2012 – 2013 роки

# Відшкодування відсотків по кредитах які залучені операторами для закупівлі зерна регіональних ресурсів:

| 1. | Незнижуваний трьох місячний запас продовольчого зерна для регіональних потреб | - | 14,4 тис./т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Вартість зерна | - | 25,02 млн./грн. |
|  | Орієнтовна ціна придбання: |  |  |
|  | - пшениця - 10,8 тис. т х 1750,0 грн/т = | - | 18,9 млн.грн. |
|  | - жито - 3,6 тис. т х 1700 грн/т = | - | 6,12 млн. грн. |
| 3. | Розмір відсотка, який відшкодовується: - за рахунок коштів державного бюджету (подвійна облікова ставка Національного банку України 7,75% х 2) - за рахунок коштів обласного бюджету ( середня ставка по кредитам комерційних банків 22% річних) | - | 15,5 % 6,5% |
| 4. | Термін користування кредитом у 2012р. | - | 5 місяців |
| 5. | Потреба в коштах обласного бюджету на відшкодування відсотків (25,02 х 6,5%) | - | 1626,3 тис.грн. |

Відшкодування витрат по зберіганню зерна операторам:

| 1. | Термін зберігання у 2012 році | - | 5 місяців |
| --- | --- | --- | --- |
|  | у 2013 році | - | до 7 місяців |
| 2. | Орієнтовна вартість зберігання: |  |  |
|  | 1 тони | - | 17,50 грн./т |
|  | у 2012 році (14,4 тис.т х 17,50 грн/т х 5 міс.) | - | 1260 тис.грн. |
|  | у 2013 році (14,4 тис.т х 17,50 грн/т х 7 міс.) | - | 1764 тис.грн. |
|  |  | - |  |
| Всього |  | - | 3024 тис.грн. |
| Загальна потреба в коштах обласного бюджету |  | - | 4650,3 тис.грн. |

Примітка: розрахунки виконані по цінам на зерно, які діють в лютому 2012 року, фактична закупівельна ціна буде встановлюватись на момент реалізації зерна, відповідно до цін рівноваги Аграрного фонду України.

6.Перелік завдань

-організація закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників області продовольчого зерна врожаю поточного року для регіональних потреб по узгоджених цінах, в обсягах не знижувального запасу 14,4. тонн за рахунок коштів обласного бюджету, власних коштів заготівельних, переробних підприємств та залучених кредитних ресурсів комерційних банків;

-забезпечення контролю за заготівлею до регіональних ресурсів  продовольчого зерна у визначених в розрізі культур обсягах та відповідної якості;

-організація переробки зерна регіональних ресурсів на переробних потужностях області та забезпечення хлібозаводів сировиною в повних обсягах.

7.Контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Координація та контроль виконання Програми здійснюється головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністраціями.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством.

Начальник головного управління

агропромислового  розвитку

облдержадміністрації                                                                       	А.М. Максак

Додаток 1 до Програми

Напрямки діяльності

та заходи Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна Чернігівської області на 2012 – 2013 маркетинговий рік

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Строк виконан-ня | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. в тому числі: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Етапи | Обсяг фінансу-вання |
| 1 | Формування ресурсів продовольчого зерна в обсягах – 14,4 тис. т (трьох місячний незнижувальний запас) за рахунок коштів обласного бюджету для стабільного забезпечення населення області хлібом і хлібобулочними виробами в 2012 – 2013 маркетинговому році та недопущення необґрунтованого зростання цін на них. | 2012 р. 2013 р. | Обласний бюджет | 2012 2013 | 1937,6 2712,7 |
| Усього |  |  |  |  | 4650,3 |

Начальник головного управління

агропромислового  розвитку

облдержадміністрації                                                                        	А.М. Максак

Додаток 2 до Програми

Ресурсне

забезпечення Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна Чернігівської області на 2012 – 2013 маркетинговий рік

тис. грн.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | Етапи виконання Програми |
| --- | --- | --- |
| Обласний бюджет | 1937,6 | 2012 р |
|  | 2712,7 | 2013 р |
| Усього | 4650,3 |  |

Начальник головного управління

агропромислового  розвитку

облдержадміністрації                                                                              А.М. Максак