Додаток 1

до Обласної цільової соціальної програми

протидії захворюванню на туберкульоз

на 2012 - 2016 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Обласної  цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Відповіда-льні за виконання | Термін виконання | Джерела фінан- сування (державний, місцевий бюджети, інші) | Обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис.грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загаль-ний обсяг (тис. грн..) | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  | Усього | За роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

І. Гарантування державної підтримки та зміцнення системи охорони здоров’я

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз | Наявність розроблених районних/міських програм з протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки |  |  |  |  |  |  | 1.1. Розробити та затвер- дити районні/міські цільові соціальні програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012 – 2016 роках із врахуванням особливостей епідемічної ситуації району/міста, передбачивши виділення цільових асигнувань на їх реалізацію | Райдерж-адміністра-ції, міськви-конкоми | До кінця ІІ кварталу 2012 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість засідань (абс.) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2. Заслухати на постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС хід виконання Обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Щорічно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість засідань (абс.) | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.3. Заслуховувати на засіданнях обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу результати виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012 – 2016 роках в області (далі - Програми) | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, секретаріат обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу | Щоквартально протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість засідань (абс.) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4. Заслуховувати на колегіях управління охорони здоров’я облдержадміністрації стан виконання Програми | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кадрове забезпечення | Оптимізація протитуберкульозної служби | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 2.1. Забезпечити завершення реструктуризації фтизіатричної служби області ( з метою раціонального використання ліжкового фонду, розподілу потоку хворих згідно з положеннями щодо відділень примусового лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз та паліативне лікування хворих) | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охоплення навчанням лікарів – фтизіатрів та районних фтизіатрів (%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2.2. Підвищити кваліфікацію лікарів – фтизіатрів шляхом навчання, обміну досвідом на обласному та національному рівнях | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інтеграція фтизіатричної служби із закладами первинної медико-санітарної ланки | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2.3. Розробити та впровадити механізм інтеграції фтизіатричної служби області з загально-лікарняною мережею щодо раннього виявлення захворювання легенів | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити укомплектування штатних посад |  |  |  |  |  |  | 2.4. Затвердження стратегії і плану розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби області 2.4.1. Провести оцінку навантаження на фахівців протитуберкульозної служби відповідно до нових нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Після внесення змін до штатних нормативів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість лікарями фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно нормативів (%) | 98 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 2.4.2. Внести зміни в штатні розписи протитуберкульозних закладів та посадові інструкції фахівців відповідно до клінічних стандартів та укомплектувати протитуберкульозні заклади лікарями фтизіатрами, бактеріологами, середнім медичним персоналом | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість лікарями лаборантами та лаборантами з середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно нових нормативів (%) | 98 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Розвиток матеріально-технічної бази закладів, що надають послуги хворим на туберкульоз | Кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані табельним майном | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3.1. Укомплектувати заклади охорони здоров’я, відділення кабінети, що надають послуги хворим на туберкульоз майном (обладнанням), автотранспортом згідно табелю оснащення | Управління охорони здоров’я облдерж-адмістрації, райдержад-міністрації | Протягом 2012-2016 років | Обласний бюджет | 5891,6 |  |  |  | 1234,0 |  | 1100,0 | 1110,0 | 2447,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам (%) | 95 | 25 | 50 | 75 | 80 | 95 | 3.2. Забезпечити у відповідність санітарно-гігієнічним вимогам будівлі, відділення і кабінети закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Протягом 2012-2016 років | Обласний бюджет | 19935,0 | 75,0 |  |  | 3700,0 |  | 7530,0 | 7830,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість відділень для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, що облаштовані відповідно до Положення «Про відділення хіміорезистентного туберкульозу» | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 3.3. Провести капітальний ремонт відділень для лікування хворих на МРТБ згідно з наказом МОЗ України від 19.11.2009 №846 | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Протягом 2014 – 2015 рр. | Обласний бюджет | 500,0 | - |  |  |  |  | 290,0 | 210,0 |  |
|  | Кількість відділень для надання паліативної допомоги | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.4. Створити відділення (палати) для паліативного лікування хворих на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Протягом 2013 року | Обласний бюджет | 99,0 |  |  |  |  | 50,0 | 49,0 |  |  |
|  | Кількість відділень для лікування хворих на туберкульоз щодо яких ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.5. Створити відділення для лікування хворих на туберкульоз щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту на базі Бахмацької міжрайонної протитуберкульозної лікарні | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | До кінця 2013 року | Обласний бюджет | 1340,0 |  |  |  |  | 360,0 | 310,0 | 320,0 | 350,0 |
| 4. Модернізація лабораторної мережі | Кількість лабораторій ІІ та ІІІ рівнів, які здійснюють швидку діагностику туберкульозу | 3 | - | 1 | 1 | 1 |  | 4.1. Впровадити швидку діагностику (молекулярно-генетичну) туберкульозу, у т. ч. мультирезистентного туберкульозу в лабораторіях ІІ та ІІІ рівня | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результати проведеного контролю якості мікроскопії мокротиння (% розходжень з контролем) | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0,1 | 4.2. Посилити якість мікробіологічної діагностики туберкульозу шляхом систематичного проведення контролю якості | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток лабораторій ІІ рівня, які включені в систему контролю якості (%) | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 4.3. Забезпечити обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  | Обласний бюджет | 565,0 | 5,0 |  |  |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  | Кількість лабораторій І-ІІІ рівня, які відповідають діючим стандартам (%) | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.4. Забезпечити лабораторії І – ІІІ рівнів з бактеріологічної діагностики туберкульозу необхідним лабораторним обладнанням та комп’ютерною технікою | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно | Обласний бюджет | 25,0 |  |  |  |  | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Створення єдиної системи моніторингу протидії туберкульозу та оцінки ефективності проведення заходів на обласному та районному (міському ) рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми | Кількість функціонуючих регіональних відділів моніторингу і оцінки | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.1.Реоорганізувати відділ медичних інформаційних технологій у регіональний відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Протягом 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість районів, в яких функціонує система обліку та звітності (включно з забезпеченням формами та електронний реєстр хворих на туберкульоз) відповідно до міжнародних стандартів | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 1.2. Забезпечити функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи забезпечення звітно-облікові формами та впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз) в усіх адміністративних територіях області | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, міськвикон-коми | Постійно | Обласний бюджет | 54,0 | 7,2 |  |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток адміністративних територій, які охоплені моніторинговими візитами (%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1.3. Забезпечити проведення моніторингових візитів фахівців обласного рівня для надання організаційно-методичної та консультативної допомоги фахівцям районів щодо боротьби з туберкульозом | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Згідно з планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Удосконалення і забезпечення організації виявлення та діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Організація виявлення та діагностика туберкульозу | Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в загально-лікарняній мережі (%) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.1. Забезпечити виявлення в лікувально-профілактичних закладах загально лікувальної мережі осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння | Райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих з бактеріовиділенням діагностований за допомогою культуральних методів дослідження в протитуберкульозних закладах | 60 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | 1.2. Забезпечити діагностику туберкульозу, у т.ч. мультирезистентного бактеріологічними методами | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих на туберкульоз 1 – 4 категорії, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища (%) | 98 | 70 | 90 | 98 | 98 | 98 | 1.3. Здійснювати діагностику туберкульозу, в т.ч. МРТБ, методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно | Обласний бюджет | 600,0 | 120,0 |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | Кількість хворих на туберкульоз 1 – 4 категорії, яким проведено діагностику за допомогою посіву на рідкі поживні середовища (%) | 98 | 30 | 50 | 60 | 80 | 98 | 1.4. Здійснювати діагностику туберкульозу, в т.ч. МРТБ, методом посіву на рідкі поживні середовища | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно | Обласний бюджет | 111,0 | 15,0 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Кількість хворих на туберкульоз 1 категорії, яким проведено діагностику за допомогою молекулярно-генетичних методів (%) | 98 | 0 | 20 | 40 | 70 | 98 | 1.5. Створити умови для розміщення лабораторій з молекулярно-генетичним методом для здійснення в подальшому діагностики туберкульозу, в т.ч. МРТБ | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток лабораторій І рівня, які включені в систему контролю якості (%) | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 1.6. Забезпечити впровадження системи контролю якості для лабораторій І рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу, в т.ч. шляхом - закупівлі витратних матеріалів - транспортування зразків - забезпечення формами звітності | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно | Обласний бюджет | 11,0 | 5,0 |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Відсоток лабораторій ІІ рівня, які включені в систему контролю якості (%) | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 1.7. Впровадити контроль якості для лабораторій ІІ рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, | Протягом 2012 – 2016 рр. | Обласний бюджет | 8,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Відсоток охоплення рентгенодіагностикою на туберкульоз осіб із груп ризику з туберкульозу (%) | 95 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 1.8. Здійснювати своєчасну діагностику туберкульозу в лікувально-профілактичних закладах, забезпечити рентгенологічним обладнанням, рентгенівською плівкою та витратними матеріалами | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Протягом 2012-2016 років | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міські бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (%) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.9. Здійснювати діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Постійно | Обласний бюджет | 1350,0 | 150,0 |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення рентгенівським обстеженням осіб із категорії 5 диспансерного обліку | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.10. Здійснювати діагностику туберкульозу серед осіб, які перебувають на обліку в категорії 5 диспансерного нагляду | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Постійно | Обласний бюджет | 27,0 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міські бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток обстежених дітей методом туберкулінодіагностики | 90 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 1.11. Організувати проведення раннього виявлення туберкульозної інфекції серед дитячого населення шляхом проведення туберкулінодіагностики | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Щорічно протягом 2012 – 2016 років | Обласний бюджет | 85,0 | 10,0 |  | 15,0 |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міські бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплю ння туберкуліно діагностикою ВІЛ-інфікованих (що відвідують сервіс з консультування ВІЛ-діагностики та лікування) (%) | 75 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 1.12. Забезпечити туберкулінодіагностику ВІЛ-інфікованих та контингенту осіб, що перебувають на лікуванні у протитуберкульозних закладах | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Щорічно протягом 2012 – 2016 років | Обласний бюджет | 25,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міські бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Лікування та профілактика туберкульозу, у т.ч. мультирезистентного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищити якість та доступність медичних послуг хворих на туберкульоз | Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків легеневого туберкульозу (%) | 85 | 70 | 73 | 77 | 82 | 85 | 1.1.Забезпечити доступ до лікування хворих на туберкульоз, у тому числі на МР ТБ та з ризиком МРТБ, контактних та ВІЛ-інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей та ВІЛ-інфікованих осіб шляхом забезпечення протитуберкульозними препаратами І та ІІ ряду |  |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих з новими випадками мультирезистент-ного туберкульозу, які розпочали лікування та забезпечені протитуберкульозними препаратами ІІ ряду на повний курс лікування(%) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.2. Забезпечити медикаментами для патогенетичного лікування хворих на туберкульоз |  |  | Обласний бюджет | 1250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків МР ТБ, які розпочали лікування (%) | 45 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.3. Забезпечити доступ хворих на МРТБ до лікування відповідно до Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток вилікуваних хворих 1, 2, 4 категорій за допомогою хірургічних методів від тих, яким було проведено оперативне втручання (%) | 90 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 1.4. Забезпечити доступ до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та поза легеневий туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток протитуберкульозних закладів, у яких видатки на харчування відповідають нормативним (%) | 95 | 25 | 50 | 85 | 95 | 95 | 1.5. Забезпечити повноцінне харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Щорічно протягом 2012 – 2016 років | Обласний бюджет | 35937,2 | 2794,2 |  | 5207,2 |  |  | 8520,2 | 9473,8 | 9941,8 |
|  | Відсоток хворих, які охоплені паліативним лікуванням від кількості хворих, яким воно призначено (%) | 80 | 20 | 30 | 50 | 65 | 80 | 1.6. Забезпечити надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих на туберкульоз, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%) | 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 1.7. Забезпечити проведення амбулаторно-контрольованого лікування хворих на туберкульоз на рівні закладів первинної медико-санітарної ланки, організувати створення та належну роботу кабінетів контрольованого лікування в загально лікувальній мережі | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%) | 5 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6 | 5 | 1.8. Забезпечити соціальну підтримку для формування прихильності хворих до безперервного лікування на амбулаторному етапі | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, міськвикон-коми, райдержад-міністрації | Постійно | Районні бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник перерваного лікування серед випадків повторного лікування легеневого туберкульозу (%) | 10 | 11,5 | 11,2 | 11 | 10,5 | 10 |  |  |  | Міські бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток щеплених протитуберкульозною вакциною новонароджених (%) | 95 | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 | 1.9. Здійснювати специфічну профілактику туберкульозу шляхом проведення щеплення протитуберкульозною вакциною | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Заходи протидії захворюванню на поєднану патологію ТБ/ ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Знизити тягар туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих | Рівень обстеження на туберкульоз ВІЛ-інфікованих осіб (що відвідують сервіс з консультування ВІЛ-дагностичних та лікування (%) | 98 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 1.1. Забезпечити інтенсивне виявлення туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток ВІЛ-інфікованих, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом (%) | 70 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.2. Здійснювати профілактику туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Знизити тягар ВІЛ серед хворих на туберкульоз | Відсоток хворих на туберкульоз 1 – 4 категорії, що пройшли тестування на ВІЛ (%) | 98 | 80 | 95 | 98 | 98 | 98 | 2.1. Забезпечити проведення добровільного до- та післятестового консультування та тестування на виявлення ВІЛ-інфекції серед хворих на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профілактичне лікування котримоксазолом (%) | 100 | 75 | 80 | 95 | 100 | 100 | 2.2. Забезпечити доступ хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до лікування опортуністичних інфекцій | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих на конфекцію ТБ/ВІЛ, які отримують АРТ (%) | 95 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 2.3. Забезпечити доступ хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ. Розширення заходів по профілактиці та організації боротьби з мультирезистентним туберкульозом (МРТБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Попередження виникнення медикаментозної стійкості мікобактерій туберкульозу | Кількість хворих на туберкульоз, яким призначена стандартна хіміотерапія (%) | 90 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | - Забезпечити адекватну антимікобактеріальну терапію хворим на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих, які лікувалися препаратами з фіксованими дозами (%) | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | - Забезпечити хворих на туберкульоз препаратами І ряду з фіксованими дозами |  |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість медичних працівників, охоплених навчанням | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.3. Проводити навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питань ведення випадку мультирезистентного туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.Здійснювати контроль за дотриманням алгоритму виявлення випадків туберкульозу без застосування препаратів, які впливають на мікобактерію туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток прооперованих від загального числа хворих на МРТБ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1.5. Розширити хірургічне лікування хворих на МРТБ | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Впровадження заходів з інфекційного контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Впровадження видів інфекційного контролю: адміністративного, інженерного та індивідуального | Відсоток лікувально-профілактичних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю (%) | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 1.1. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в лікувально-профілактичних закладах | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, міськвикон-коми | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захворюваність на туберкульоз медичних працівників (на 10 тис. медичних працівників) | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |  | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації, райдержад-міністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю (абс.) | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.2. Забезпечити дотри-мання вимог інфекцій-ного контролю в протиту-беркульозних закладах шляхом впровадження інженерного контролю та заходів біобезпеки в лабо-раторіях мікробіологічної діагностики туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Протягом 2012 – 2016 років | Обласний бюджет | 16,0 | - |  | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання (абс.) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.3. Забезпечити протитуберкульозні заклади дезінфекційними камерами та деззасобами, бактерицид-дними ультрафіолетовими випромінювачами, засобами індивідуального захисту працівників протиту-беркульозних закладів залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Протягом 2012 – 2016 років | Обласний бюджет | 3893,0 | 658,0 |  | 1000,0 |  |  | 910,0 | 675,0 | 650,0 |
| VIII. Створення сприятливого соціального середовища для подолання епідемії туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розробити та впровадити план з підви-щення обізна-ності населе-ння з питань туберкульозу | Наявність розроблю-ного та затвердженого плану заходів інформу-вання населення щодо профілактики захворю-вання на туберкульоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1. Розробити та забезпечити впровадь-ження регіонального плану заходів інформу-вання населення щодо профілактики захворю-вання на туберкульоз | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Щорічно протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Впровадження плану заходів інформування населення щодо туберкульозу | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 1.2. Забезпечити видання та розповсюдження серед населення області інформаційних матеріалів та соціальної реклами щодо профілактики та лікування туберкульозу | Управління охорони здоров’я облдержад-міністрації | Щорічно протягом 2012 – 2016 років | Обласний бюджет | 13,5 | 1,5 |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Начальник управління охорони здоров`я облдержадміністрації 			                                   Г.М. Василькова