| ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови облдержадміністрації 18 травня 2012 року №182 | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення дев’ятої сесії обласної ради шостого скликання 8 червня 2012 року |
| --- | --- |

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

на 2013-2015 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа

м. Чернігів

2012 рік

ЗМІСТ

1.

Паспорт обласної Програми на 2013-2015 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа                 3

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма	 4

3. Мета Програми	4

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язаня проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми ………………………………………5

5. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники …………. 5

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми……………………...6

Додатки:

1. Ресурсне забезпечення Програми	7

2. Завдання і заходи виконання Програми	8

3. Обсяги потреб у соціальному житлі на 2012-2015 роки	11

4. Прогнозні показники фінансування Програми	13

5. Очікувані результати виконання Програми	15

- ПАСПОРТ

обласної Програми на 2013-2015 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

| Ініціатор розроблення Програми | Обласна державна адміністрація |
| --- | --- |
| Дата, номер і назва Указу Президента України, розпорядчого документу органу виконавчої влади на основі яких розроблена Програма | Указ Президента України від 16.12.2011 №1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2012 №38 «Про затвердження обласного Плану заходів з виконання Указу Президента України від 16.12.2011 №1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» |
| Розробники Програми | Головне управління економіки і управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації |
| Співрозробники Програми | Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук |
| Відповідальні виконавці Програми | Головні управління облдержадміністрації: економіки фінансове, управління у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад та райдержадміністрації |
| Учасники Програми | Головні управління облдержадміністрації: економіки, фінансове, управління у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, райдержадміністрації, установи та організації |
| Термін реалізації Програми | 2013-2015 роки |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний, районні, міські, селищні, сільські |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 31493 тис. грн |
| кошти обласного бюджету | 20780 тис. грн |
| кошти районних, міських, селищних, сільських бюджетів | 9213 тис. грн |
| Інші джерела (залучені кошти) | 1500 тис. грн |

- 2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

- Житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні в області зокрема. Незадовільний стан забезпечення житлом пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення, держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва.

- За останні роки темпи забезпечення житлом не можуть задовольнити, оскільки на квартирному обліку перебуває більше 19 тисяч сімей та одинаків, а протягом 2007-2011 років громадянам надано лише 1,6 тис. квартир, із них тільки 20 осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали житло. Станом на 01.01.2012 року в області з 2687 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають житло на праві власності 345 осіб (12,8%), на праві користування – 1507 осіб (56,1%), не мають житла – 833 особи (31%).

- Потреби фінансування із всіх рівнів бюджетів на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2017 роки становить 129,9 млн грн, виходячи з вартості 1 кв. метрів загальної площі житла 4630 гривень.

- Слід відмітити, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, відповідно до законодавства мають забезпечуватися житлом соціального призначення протягом місяця після досягнення 18 років і до надання їм благоустроєного житлового приміщення.

- Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа залишається однією з найгостріших соціальних проблем, яка не може бути розв’язана без участі місцевих органів самоврядування і потребує розробки та впровадження відповідної обласної Програми.

- Програма передбачає протягом 2013-2015 років забезпечити соціальним житлом 269 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, з них 53 - гуртожитками. Потреба фінансування із всіх рівнів бюджетів на забезпечення житлом цих дітей становить 31,5 млн гривень.

- Мета Програми

- Метою Програми є забезпечення житлом, гуртожитками дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, шляхом будівництва та придбання соціального житла за рахунок обласного, районних, міських, селищних, сільських бюджетів та інших джерел.

- 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

- Розв’язати проблему можливо через:

  - будівництво та придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

  - створення та забезпечення функціонування соціальних гуртожитків;

  - збільшення обсягів фінансування Програми за рахунок всіх джерел;

  - стимулювання інвестиційної діяльності у сфері будівництва;

  - залучення коштів підприємств, організацій та установ, зацікавлених у забезпеченні житлом своїх працівників, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  - участь в обласній програмі підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки;

  - забезпечення гласності та прозорості реалізації Програми.

- Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного, районних, міських, селищних, сільських бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

- Прогнозні показники обсягів Програми, джерел фінансування, строки виконання визначені у додатку 1.

- Для реалізації даної Програми необхідно розробити низку відповідних місцевих програм (заходів).

- Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники

Програма розроблена головним управлінням економіки і управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації на підставі пропозиції головного фінансового управління, служби у справах дітей облдержадміністрації, виконавчих комітетів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських рад, райдержадміністрацій, діяльність яких спрямована на підтримку забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Завдання і заходи виконання Програми визначені у додатку 2.

Обсяги потреби соціального житла наведені у додатку 3.

Прогнозні показники фінансування Програми наведені у додатку 4.

Очікувані результати виконання Програми визначені у додатку 5.

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити житлом 216 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом будівництва (придбання) 6,8 тис. кв. м його загальної площі;

- забезпечення гуртожитками 53 осіб;

- створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити зайнятість населення та збільшити обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів.

- 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

- Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

- Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься головним управлінням економіки і управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, постійними комісіями обласної ради з питань регіонального розвитку та будівництва, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму.

Начальник головного управління

економіки облдержадміністрації					Л.П. Подоляк

Начальник управління у справах

сім’ї та  молоді  облдержадміністрації				О.С. Сердюк